部门支出绩效评价报告

项目名称：2018年度部门支出绩效评价

项目单位：林芝市农业农村局

委托单位：林芝市财政局

评价机构：西藏红裕会计师事务所（普通合伙）

报告文号：藏红裕评字【2019】10006号

发文日期：2019年10月

目录

一、基本情况	1

（一）预算单位基本情况	1

（二）2018年度预算基本情况	2

二、绩效评价工作情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则	3

（三）绩效评价的主要依据	3

（四）评价指标体系	3

（五）评价方法	4

（六）绩效评价工作过程	4

三、预算执行的基本情况	4

（一）预算的进展及执行过程中目标、计划调整情况	5

（二）预算总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况	5

（三）预算的实际支出情况	5

（四）预算资金结余情况	5

（五）预算财务管理状况	5

四、绩效评价指标分析情况	5

（一）预算编制情况	6

（二）预算执行情况	6

（三）预算资金监管情况	32

（四）预算基础管理及监管情况	34

五、综合评价情况及评价结论	35

六、评价中发现的主要问题	36

七、意见及建议	37

林芝市农业农村局

2018年度预算绩效评价报告

林芝市财政局：

受林芝市财政局委托，按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号 ）、西藏自治区财政厅《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架的通知》（藏财预〔2018〕171号 ）和林芝市财政局《关于开展2018年绩效评价工作的通知》等的具体要求，我们对林芝市农业农村局2018年度预算资金进行绩效考核评价。

- 一、基本情况

- （一）预算单位基本情况

林芝市农业农村局原名“农牧局”，于2019年5月23日更名为“农业农村局”并办理了变更登记，机构性质：机关，统一社会信用代码：11542600735542628H，单位负责人：洛桑吉美。农业农村局下设10个内设部门及7个事业单位，内设部门包括：办公室、政工人事科、政策法规科（市场信息科）、农牧科技教育科（市抗灾指挥办公室）、农牧业产业化科、种植业管理科（农业机械化管理科）、畜牧草原水产科（市虫草采集管理领导小组办公室）、兽医科（市重大动物疫病防控指挥部办公室、畜禽屠宰管理办公室）、农畜产品质量安全监管科、计划财务科；下设事业单位包括：动物卫生及植物检疫监督所（畜禽屠宰技术中心）、草原监理站、农畜产品质量安全检验检测中心（渔政执法支队）、农牧技术推广中心、机关后勤服务中心、畜牧兽医站（动物疫病防疫控制中心）、农业机械监理站。

人员编制：核定编制人员66人，实际在册人数78人，其中：正县级干部3人，副县级干部7人（含1名援藏干部），正科级干部19人，副科级干部17人，科员8人，专业技术人员11人、高级工4人，中级工3人，公益性岗位人员4人，临时工2人（公益性岗位、临时工不在人员编制范围内）。

- （二）2018年度预算基本情况

根据林芝市财政局《关于下达2018年预算指标的通知》（林财农指〔2018〕1号），全年安排预算总额1,747.58万元。

其中：

1、工资福利支出1,377.48万元，其中：工资福利支出（机关）951.55万元，工资福利支出（事业）425.93万元。其中：（1）基本工资281.12万元、津贴补贴700.36万元、奖金78.94万元、伙食补助25.56万元；（2）社会保障缴费中：养老保险192.21万元、医疗保险76.89万元、公务员医疗补助缴费11.27万元、失业保险1.68万元、工伤保险2.73万元、生育保险6.72万元。

2、商品服务支出110.49万元，其中：商品服务支出（机关）78.86万元，商品服务支出（事业）31.63万元。其中：（1）办公费2.85万元、印刷费1.34万元、水费5.52万元、邮电费6.05万元、取暖费1.59万元；（2）差旅费28.79万元；（3）维修（护）费0.68万元；（4）公务接待费10.71万元；（5）工会经费21.20万元；（6）福利费0.62万元；（7）车辆运行维护费30.80万元；（8）其他商品和服务支出0.34万元。

3、对个人和家庭的补助52.26万元。其中：（1）休假探亲费50.66万元；（2）其他对个人和家庭的补助1.60万元。

4、项目支出207.35万元，全部为其他类项目支出。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

根据相关文件要求，结合评价部门的情况和特点，制定林芝市农业农村局预算绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对预算资金进行整体综合性评价，评价林芝市农业农村局预算资金的使用情况和取得的效果，发现预算管理存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证预算、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；在资金管理中引入绩效管理理念和方式，更好地发挥其政策扶持、引导作用，提高财政资金使用效益和社会效益；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

- （二）绩效评价原则

1、客观、科学、公正的原则；

2、综合绩效评价的原则；

3、定量分析与定性分析的原则；

4、统筹规划、稳步推进的原则；

5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

- （三）绩效评价的主要依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

4、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）；

5、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）；

6、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号 ）；

7、西藏自治区财政厅《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架的通知》（藏财预〔2018〕171号 ）；

8、林芝市财政局《关于开展2018年绩效评价工作的通知》；

9、其他相关法律法规。

- （四）评价指标体系

根据评价目的、原则及依据我们选用了以下评价指标，评价指标涵盖预算的编制、执行、监管、管理及效益:

1、预算编制指标：由预算编制完整性、综合预算编制、预算编报质量、项目预算细化程度4项二级指标构成。

2、预算执行指标：由全年预算完成率、政府采购执行情况、年终结余结转规模、“三公”支出执行情况、经费开支合规性、项目支出绩效情况、预算绩效管理情况7项二级指标构成。

3、预算资金监管指标：由部门财务规章制度及财务监管建立情况、银行账户及“小金库”治理情况、资金管理使用的安全性和合规性、暂存暂付资金的挂账及清理情况及20万元及以上重点项目资金监管制度建立情况5项二级指标构成。

4、预算基础管理及监管情况指标：由人员资产信息数据库建立情况、部门决算及其他报表编报情况、预决算信息公开情况、非税收入收缴管理情况、项目储备库建设情况、政府性债务管理情况、会计基础工作、预算管理改革推进情况8项二级指标构成。

- （五）评价方法

根据评价原则、依据和指标，我们主要采用了目标预定与实施效果比较法的评价方法。

- （六）绩效评价工作过程

1、前期准备

评价前期我们根据《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号 ）和林芝市财政局《关于开展2018年绩效评价工作的通知》等的要求及预算实施单位初步提供的资料制定实施方案，对预算实施单位提供的资料进行检查。

2、组织实施

我们组织财务、经济等专业人员成立绩效评价小组，根据考核指标前往预算单位现场实地考察，了解实际情况。我们的具体做法是收集相关资料，对预算实施单位2018年度预算收支情况进行核实，检查原始凭证是否合规、真实，对重要的资金收支凭证进行复印和记录，在现场审核完成预算实施单位资金收支记录。

3、分析评价。

我们组织财务、经济等专业人员根据现场勘查结果及相关资料对预算进行分析评价，撰写预算绩效评价报告。我们承诺严格遵守国家法律法规，执业准则和行业规章制度，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》中相关要求，按规定时间提交绩效评价报告，承诺在评价中诚信执业，对项目的评价是全面、客观、公正的，符合财务制度和基本建设程序等有关规定，做到依据充分、内容完整、真实准确。评价标准为优秀（分数≥90）；评价结果为良好（90＞分数≥80）；评价结果为一般（80＞分数≥70）；评价结果为合格（70＞分数≥60）；评价结果为不合格（分数＜60）。

- 三、预算执行的基本情况

- （一）预算的进展及执行过程中目标、计划调整情况

预算执行过程中根据实际情况进行了预算资金调整事项。根据林芝市财政局《关于下达2018年预算指标的通知》（林财农指〔2018〕1号），期初单位收入预算数为1,747.58万元。2018年，财政部门根据单位业务开展实际情况对预算进行了调整，调增了预算资金6,369.05万元，调整后的预算数8,116.63万元与期末决算数一致。

预算实施中采取的措施主要为财务负责人直接主管，单位“一把手”监管，财务监督，确定预算负责人和具体经办人员；组织、指导预算的实施；加强预算资金的管理、监督，保障资金安全使用。

- （二）预算总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况

2018年度年初预算总投入1,747.58万元，年初结转和结余4,270.94万元，其中：基本支出结转54.19万元，项目支出结转和结余4,216.75万元。

- （三）预算的实际支出情况

截至2018年12月31日，本年基本支出和项目支出合计为7,348.43万元，其中：基本支出1,723.84万元，项目支出5,624.59万元。具体明细如下：工资福利支出1,500.68万元，商品和服务支出167.97万元，对个人和家庭的补助50.68万元，资本性支出5,629.10万元。

- （四）预算资金结余情况

截至2018年12月31日，年末结转结余5,039.15万元，其中：基本支出结转39.75万元，项目支出结转和结余4,999.40万元。

- （五）预算财务管理状况

建立了《票据签字报销制度》、《电话费报销及包干制度》、《采购制度》、《差旅费报销制度》、《公务接待制度》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《内设机构工作职责》、《工作人员守则》、《内部机构工作规则》、《廉政工作制度》、《会议制度》、《学习制度》、《组织人事制度》、《考勤（考核）及请销假制度》、《公共财产管理制度》、《干部职工休假暂行规定》、《安全管理规则》、《保密工作制度》、《车辆管理制度》等相关规章制度。单位资金设立基本户和专户，项目严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚；林芝市财政局于2018年度委托第三方机构对农业农村局2017度的重点项目资金进行了绩效评价，确保资金使用合规合理和专款专用。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）预算编制情况

预算编制实行“二上”、“二下”规定。按照预算科目分别编制基本支出、项目支出项目，基本支出按经济分类分别编制工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助，无政府采购计划预算。预算编制无编制说明。

综合上述分析，预算编制完整性指标分值6分，实际得分4分。

2、综合预算编制

本部门无固定资产变价收入，固定资产出租收入全部上缴国库；无行政性收费收入；无上级主管部门安排的补助收入。检查发现，预算编制未将本部门上年经费结余纳入年初预算。

综合上述分析，综合预算编制指标分值6分，实际得分4.5分。

3、预算编报质量

2018年度预算报表能在财政部门规定的时间及时上报，提交的项目预算切合实际。2018年预算调增数为6,369.05万元，调整金额较大。

综合上述分析，预算编报质量指标分值4分，实际得分3.5分。

4、项目预算细化程度

项目支出预算提交的项目切合实际，如：病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等。部分项目预算未注明具体实施单位和实施时间、未注明产生的预期效益，申报的项目无可行性论证报告，如：农产品质量安全检测经费项目（50万）、“三品一标”工作经费项目（50万）、农牧业专业技术培训项目（25万）、农畜产品质量安全监测项目（25万）等。

综合上述分析，项目预算细化程度指标分值4分，实际得分3分。

- （二）预算执行情况

1、全年预算执行率

2018年度调整后的预算数81,166,300.00元，实际支出决算数73,484,279.92元，预算执行率90.54%，达到财政规定的90%的指标要求。及时向财政部门报送月报，月度实际支出未实现年度支出预算的序时进度。

综合上述分析，全年预算执行率指标分值3分，实际得分2分。

2、政府采购执行情况

2018年政府采购金额为6,498,626.00元，全部委托林芝市采购办执行采购。不存在无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。农业农村局内部采购制度规定：大宗用品采购（单笔资金在2,000元以上）由各科室提出所需计划并呈分管领导审核签字后，送交局办公室，经主要领导直接审批或局长办公会议研究同意后，由局长办公室负责人召集采购办人员进行统一采购。检查发现：部分2,000元以上的采购物品未按要求执行请购和审批程序。

综合上述分析，政府采购执行情况指标分值4分，实际得分3分。

3、年终结余结转规模

2018年年末财政拨款结转结余50,391,467.71元，年初财政拨款结转结余为42,709,447.63元，年终结余结转规模高于上年水平。上级财政部门未对农业农村局2018年压缩上年结余结转规模提出要求。

综合上述分析，年终结余结转规模指标分值3分，实际得分1.5分。

4、“三公”支出执行情况

2018年度 “三公”经费实际支出492,407.11元（其中：公务用车购置及运行维护费436,925.11元、公务接待经费55,482.00元），根据林芝市农业农村局“三公”经费预算公开表指标：2018年公务用车购置及运行维护费预算数408,000.00元与实际支出相比超支28,925.11元；公务接待费预算数107,100.00元，实际支出未超过预算数。

综合上述分析，“三公”支出执行情况指标分值2分，实际得分1分。

5、经费开支合规性

2018年发生公务接待费55,482.00元、差旅费181,329.49元、培训费9,795.00元、会议费未发生。专项资金专帐核算，专款专用，无挤占挪用情况。检查中，发现部分经费支出不符合规定，如：2018年5月17号凭证中实际报销的住宿费超过了《差旅费报销制度》规定的标准。

综合上述分析，经费开支合规性指标分值4分，实际得分3.5分。

6、项目支出绩效情况

2018年项目支出调整预算数为64,072,400.00元，决算数为56,245,941.88元，年末项目支出结转结余数为49,993,962.11。项目支出主要为病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴等，项目的实施促进了林芝地区农牧业生产的开展，为农牧业生产的发展提供了支持和保障，促进了林芝市农牧业的健康、持续发展；农业生产支持补贴、农业保险保费补贴提高了农牧民大力发展农牧业的积极性。项目支出绩效基本能够实现预算编报确定的支出效益，但对是否完成预算编报确定的支出效益（包括完成的数量和质量等）无具体说明，无后评价报告。检查发现：部分项目长期未实施，资金闲置，如：奶牛良种繁育项目（巴宜区老种畜场和更张乡项目）2018年年末结转资金2,000万元，实施周期已超两年，仍未发生支出。

项目1：农药补贴项目，项目预算1,044,560.00元。

2018年全市采购农业生产所需的杀虫剂、杀菌剂、除草剂等12种常用农药171.14吨，总资金2,429,700.00元（地区本级预留的抗灾农药25.1吨170,500.00元，县、场采购农药146.04吨，总资金2,259,200.00元）。按照自治区、市、县及农户承担原则，自治区承担45%，市财政承担25%，县及农户各承担15%。本级预留的抗灾农药，市财政承担55%。

项目2：化肥补贴、有机肥项目，项目预算500,000.00元。

由于蔬菜及水果产业的发展，化肥用量增加，经调查全市化肥缺口500吨。为发展产业，减轻群众负担，每吨化肥市财政支农资金补贴1,000.00元，不足部分县及农户承担。水果产业带有机肥200吨，每吨1,000.00元。

项目3：奶牛保险项目，项目预算20,000.00元。

技术推广中心5头种牛保险，市农业农村局每头种牛保险补助4,000.00元，合计补贴20,000.00元。市级补助100%。

项目4：农牧业抗灾物资储备和购置农用物资及调运费项目，项目预算750,000.00元。

购置常用抗灾兽药、抗灾饲草料、农用物资及运费等。

项目5：动物疫病防控及应急响应经费，项目预算1,560,000.00元。

应急物资储备（购买防护服、喷雾器、消毒药、动物扑杀器、草籽）等；动物疫病应急响应（主要是发生动物疫情时用于强化免疫、设卡、以及消毒人员补贴等经费）；地区、县、乡兽防员的疫病防控补助；购置乡村级疫苗恒温箱；包虫病防治工作经费35万元。

项目6：农牧业新品种（良种）引进推广补助经费，项目预算3,280,000.00元。

进一步加大藏青2000青稞、山冬7号、喜马拉雅22号的引进、实验、示范、推广，推广优质奶牛，娟姗奶牛配种，中心水果种植引种试种、推广。

项目7：项目前期及项目建设工作经费，项目预算700,000.00元。

用于农牧业项目的编制、论证及前期衔接工作；天麻基地、优质水果基地、奶牛村等项目建设的工作经费。边境小康村产业规划设计费用150,000.00元，水肥一体化建设规划设计费用350,000.00元。

项目8：推广机播补助，项目预算500,000.00元。

使用支农资金补贴的方式购买麦类作物播种机158台，市农业农村局补贴70%，群众自筹30%。

项目9：种植玉米种子补助，项目预算400,000.00元。

市农业农村局计划2019年种植青贮玉米种植面积为9103亩，其中巴宜区青贮玉米种植面积为3044亩、米林县青贮玉米种植面积为1000亩、朗县青贮玉米种植面积为159亩、察隅县青贮玉米种植面积为1000亩、工布江达县青贮玉米种植面积为3900亩。为了减轻各县负担，市农业农业农村局将补贴部分购种资金，补贴标准为每斤5元。

需说明的是，支农项目作为长年延续性项目，每年都有项目预算拨款，按照自治区规定，项目资金周期2年，项目资金满2年项目结余要全额上缴财政。所以当年核算的支农专项资金包括当年拨款的资金和上年拨款的资金二部分，即2018年核算2017年拨付和2018年拨付的项目资金。鉴于项目经营期2年的考虑，市农业农村局会计核算也是按照2年支农资金分别核算，单独核算2017年支农项目和2018年支农项目。

4、资金来源、资金到位情况

支农资金2018年度预算总额8,754,560.00元，全部由财政资金支持。市农业农村局向林芝市财政局提交《关于拨付2018年支农专项资金的函》（林农函〔2018〕32号），申请拨付2018年支农资金8,754,560.00元。林芝市财政局2018年4月23日发文《关于拨付2018年支农专项资金的通知》（林财农指〔2018〕9号），下达2018年支农专项资金8,754,500.00元。

5、财政拨付支农资金较上年变化情况

支农项目财政拨付资金较上年增加17.00%，其中：1个子项目较上年减少，4个子项目较上年持平，4个子项目较上年增加。各子项目财政拨付资金明细如下：

6、资金拨付流程

| 市农业农村局向林芝市财政局提出预算申请 |  |  | 市财政局审定预算额度 |  |  | 列入支农专项资金预算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市农业农村局零余额账户支付相应款项 |  |  | 市农业农村局按照要求实施项目 |  |  | 市农业农村局零余额账户增加相应的预算额度 |  |  |  |

7、资金使用情况

2018年度，支农资金来源合计10,604,824.99元，其中年初结转和结余1,850,324.99元，本期财政拨款8,754,500.00元。本期支出数7,089,893.27元，年末结转和结余3,514,931.72元。

鉴于项目资金2年经营期的特殊性，为保持项目资金与《行政事业类项目支出决算表》支农资金数据一致，考虑到项目期的完整性，需要对2017年支农项目与2018年支农项目做出如下统计：

2018年度，支农专项资金实际使用金额为7,089,893.27元，其中使用2017年支农专项资金1,572,760.99元，使用2018年支农专项资金5,517,132.28元。从9个子项目看：农药补贴项目实际支出1,042,830.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金1,042,830.00元；化肥补贴、有机肥项目实际支出500,000.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金500,000.00元；奶牛保险项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；农牧业抗灾物资储备和购置农用物资及调运费项目实际支出253,380.00元，其中使用2017年支农专项资金252,180.00元，使用2018年支农专项资金1,200.00元；动物疫病防控及应急响应经费项目实际支出2,197,137.00元，其中使用2017年支农专项资金657,690.99元，使用2018年支农专项资金1,539,446.01元；农牧业新品种（良种）引进推广补助经费项目实际支出2,609,438.00元，其中使用2017年支农专项资金656,240.00元，使用2018年支农专项资金1,953,198.00元；项目前期及项目建设工作经费项目实际支出334,236.27元，其中使用2017年支农专项资金0元，使用2018年支农专项资金334,236.27元；推广机播补助项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；种植玉米种子补助项目实际支出152,872.00元，其中使用2017年支农专项资金6,650.00元，使用2018年支农专项资金146,222.00元。

2019年1月-2019年8月，支农专项资金实际使用金额为198,310.99元，其中使用2017年支农专项资金27,782.00元，使用2018年支农专项资金170,528.99元。从9个子项目看：农药补贴项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；化肥补贴、有机肥项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；奶牛保险项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；农牧业抗灾物资储备和购置农用物资及调运费项目实际支出27,782.00元，其中使用2017年支农专项资金27,782.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；动物疫病防控及应急响应经费项目实际支出20,553.99元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金20,553.99元；农牧业新品种（良种）引进推广补助经费项目实际支出23,625.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金23,625.00元；项目前期及项目建设工作经费项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；推广机播补助项目实际支出0.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金0.00元；种植玉米种子补助项目实际支出126,350.00元，其中使用2017年支农专项资金0.00元，使用2018年支农专项资金126,350.00元。

本次绩效分析评价内容为2018年支农项目，根据绩效评价分析需要，做出如下项目数据统计：2018年1月-2019年8月，2018年支农项目预算资金8,754,560.00元，财政预算拨款总额8,754,500.00元，支出数5,687,661.27元，余额3,066,838.73元，平均预算执行率64.97%。从9个子项目看：农药补贴项目预算资金1,044,560.00元，财政预算拨款总额1,044,500.00元，支出数1,042,830.00元，余额1,670.00元，预算执行率99.84%；化肥补贴、有机肥项目预算资金500,000.00元，财政预算拨款总额500,000.00元，支出数500,000.00元，余额0.00元，预算执行率100.00%；奶牛保险项目预算资金20,000.00元，财政预算拨款总额20,000.00元，支出数0.00元，余额20,000.00元，预算执行率0.00%；农牧业抗灾物资储备和购置农用物资及调运费项目预算资金750,000.00元，财政预算拨款总额750,000.00元，支出数1,200.00元，余额748,800.00元，预算执行率0.16%；动物疫病防控及应急响应经费项目预算资金1,560,000.00元，财政预算拨款总额1,560,000.00元，支出数1,560,000.00元，余额0.00元，预算执行率100.00%；农牧业新品种（良种）引进推广补助经费项目预算资金3,280,000.00元，财政预算拨款总额3,280,000.00元，支出数1,976,823.00元，余额1,303,177.00元，预算执行率60.27%；项目前期及项目建设工作经费项目预算资金700,000.00元，财政预算拨款总额700,000.00元，支出数334,236.27元，余额365,763.73元，预算执行率47.75%；推广机播补助项目预算资金500,000.00元，财政预算拨款总额500,000.00元，支出数0.00元，余额500,000.00元，预算执行率0.00%；种植玉米种子补助项目预算资金400,000.00元，财政预算拨款总额400,000.00元，支出数272,572.00元，余额127,428.00元，预算执行率68.14%。

8、2018年支农项目预算执行率较2017年比较情况

因项目资金运营期2年，2018年项目运营期尚未结束，为达到2017年支农项目预算执行率与2018年支农项目预算执行率纵向同期可比，选择2017年支农项目预算执行率期间为2017年1月1日至2017年12月31日，选择2018年支农项目预算执行率期间为2018年1月1日至2018年12月31日。2017年支农项目平均预算执行率77.20%，2018年支农项目平均预算执行率63.02%，2018年平均预算执行率较上年同期降低14.18%。各子项目预算执行率比较情况如下：

9、项目管理情况

（1）项目管理架构

按照市农业农村局《三定方案》规定，各部门在项目管理中的职责如下：

（2）项目管理流程

农药补贴项目

| 农业厅下发农药品种和价格清单 市农业农村局向各县征集需求的农药品种、数量 |  |  |  | 市农业农村局汇总后上报省农业农村厅 |  | 省农业农村厅审批补贴农药品种、数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各县按照农户承担的比例出售给需求的农户 |  | 市农业农村局委托林芝市采购办按照自治区的采购计划进行政府采购 药品到达后通知各区县验收领用 |  |  |  |  |  |  |

化肥补贴项目（计划外化肥）

市农业农村局汇总，召开党组会会议，决定分配方案，将补贴资金划拨至县财政局

县财政局为县政府采购办采购化肥

县农业农村局根据乡报需求汇总上报

| 乡镇农技站根据各村需求汇总上报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡农 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县相关部门到各乡镇跟踪检查化肥使用效果并形成项目总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化肥到达后通知各乡镇验收领用 |  |  |

动物疫病防控及应急响应经费

乡镇级动疫站向县级农业农村局上报需求（即建犬粪处理池个数，按照每个村1个）

县级农业农村局根据乡级需求汇总上报犬粪处理池个数

市农业农村局汇总，召开党组织会议，决定分配经费和方案，再将经费拨到县级财政

根据家畜包虫病防治要求，各县委托县采购进行采购动物防疫器具；各村自主犬粪处理池

动物防疫器具到达后各乡验收领用，化粪池验收

县相关部门到个各乡跟踪检查动物防疫器具和化粪池的效果并形成项目总结

农牧业新品种（良种）引进推广补助经费、种植玉米种子补助、

| 乡镇农技站根据各村需求汇总上报 各县委托县采购办进行采购 县农业农村局上报良种的播种计划和播种面积 县相关部门到各乡镇跟踪检查化肥使用效果并形成项目总结 县相关部门到各乡镇跟踪检查化肥使用效果并形成项目总结 |  |  |  | 市农业农村局汇总，召开党组会会议，根据各县上报的计划和种子田的性质确定所需种子量、调种的途径和补贴标准，拨付农牧业新品种（良种）引进推广补助经费至县财政局。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

种子到达后通知各乡镇验收领用

推广机播补助

| 局种植业科负责与西农集团林芝分公司商议物资采购事宜，局计划财务科协助做相关跟踪。 市农业农村局召开党组会会议，决定分配方案。 |  |  |  | 各县（区）从西农集团林芝分公司领取计划安排的种子精选机、种子包衣机、深松机、麦类作物播种机和薄膜等农用机械和农用物资。 |  | 按照农户承担的比例出售给需求的农户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

及时、足额、按标准分配支农资金，充分发挥财政支农资金作用，抓好项目，提升农业经济发展的总体水平，推动特色农牧业向规模化、集约化、产业化、现代化方向发展。

2、子项目申报目标

根据市农业农村局提供的《部门项目支出绩效目标申报表》，归纳整理支农项目绩效目标、绩效指标和指标值内容如下。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2018年度支农专项资金项目支出进行绩效评价，达到三个目的：一是评价绩效水平，根据绩效目标,客观公正地评价2018年度支农专项资金使用的合理性和有效性；二是寻找绩效差异及解决措施，总结经验，发现问题，为今后优化支农专项资金的分配和使用提供意见和建议；三是通过评价，进一步加强和规范支农专项资金的预算和支出管理工作，为完成以后年度预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

## （二）绩效评价设计过程

### 1、文件研读

本次评价工作依据的文件：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

（4）《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）

（5）《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）

（6）《西藏自治区预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕91号）

（7）《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）

（8）《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号）

（9）《西藏自治区财政支出预算绩效目标管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕94号）

（10）《预算绩效评价共性指标体系框架》财预〔2013〕53号

（11）《林芝地区农业农村局主要职责、内设机构和人员编制的规定》

（12）《关于审核〈林芝市农业农村局行政职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）〉的请示》林农党〔2019〕26号

（13）《财政支农资金项目管理试行办法》〔91〕财农224号

### 2、绩效评价方案

绩效评价小组根据支农资金流向，结合支农项目涉及市农业农村局、各县（区）、乡镇、村以及农户的特点，制定本项目绩效评价工作方案：

（1）与项目主管部门项目管理人员访谈了解项目概况。

（2）收集项目资料。

（3）分析审核项目资料。

（4）设计绩效评价框架。

（5）检查项目资金内控制度及相关法律、政策及其执行情况。

（6）检查项目会计账簿，逐笔检查原始凭证。为了掌握项目实施最新动态，将项目绩效评价时间截至日期确定为2019年8月31日，同时为了绩效评价全面性，分析2017年度支农项目在2018年度支出结余情况。

（7）统计项目各角度分析报表。

（8）在资金使用部门（各区县、乡镇、村、农户）展开现场勘验、社会调查及对数据信息进行核实。检查资金使用部门政策执行、资金使用及项目实施情况，选取3个县的支农项目为样本进行实地检查和评价，根据项目资金流、物流的流向核实项目资金、物资分配的真实性、合规性。针对补贴对象进行满意度调查。

（9）按照评分表内容，根据绩效评价标准，给各子项目打分，形成初步结论。

（10）撰写项目绩效评价报告。

（11）召开沟通会，就报告中反映的问题与被评价单位沟通，征求项目相关部门对评价结论的意见建议。

（12）提交初步项目绩效评价报告交评审会会审。

（13）形成最终绩效评价报告。

## （三）证据收集方法

一是绩效评价小组收集的证据。包括：询问、访谈、电话调查记录；直接采集制作的音像资料；通过计算和分析形成的证据资料等。

二是被评价单位提供的证据。包括：有关会计凭证、账簿形成的相关数据；与审计项目有关的计划、报告、决议、措施、办法、制度、规定、批复等文件。

三是从第三方获取的证据。包括：来自政府部门的相关法规、政策性文件等。

（四）绩效评价框架

1、绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，绩效评价小组参考市农业农村局《部门项目支出绩效目标申报表》绩效目标以及具体指标，以《预算绩效评价共性指标体系框架》财预〔2013〕53号为依据，针对支农项目支出绩效评价的特点，另行加入“预算执行率”、“培训项目执行情况”等个性绩效评价指标。预算执行率指标可以从预算的编制情况和执行情况两个方面来分析差异原因。培训项目执行情况指标旨在提高项目管理人员业务整体素质。

财政项目支出绩效评价表为评分所用，需要基础表和访谈的支持，各指标的权重由绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。同时，明确具体的评分标准，从而形成完整的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面，设定4个一级指标、6个二级指标和23个三级指标。其中项目投入指标（26分），主要考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金到位率、到位及时率。项目过程指标（34分），主要考核管理制度健全性、执行有效性、项目质量可控性、培训项目执行情况；资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在未按合同进度支付款项、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目产出指标（20分），主要考核项目产出数量、时效、质量、成本目标的实现程度。项目效果指标（20分），主要考核是否增加地方农业收入，是否带动周边农户增收；周边农户对项目效果是否认可；是否推动农业循环发展。

2、评价方法

评价小组通过分析统计报表、书面文件审查和深入调研的方式，采用定量分析与定性相结合，运用指标评价法、比较法、因素分析法等方法进行评价。

（五）绩效评价实施过程

1、数据采集

2019年9月2日-9月4日，绩效评价小组与市农业农村局计划财务科、种植业管理科反复沟通，从项目管理和资金监管为切入口，落实项目具体管理与操作流程，检查项目资金收入与对项目资金使用单位的分配情况，收集与项目有关的法律法规制度文件与相关资料，检查项目会计账簿，逐笔检查项目资金拨付原始会计记账凭证，检查项目每一笔收支记录，根据检查情况编制绩效评价底稿，汇总生成不同需求口径的项目统计报表。

根据项目统计报表结果，结合项目绩效指标以及支农专项资金收支的总体要求和项目流程，2019年9月17日-9月21日，绩效评价小组深入到具体实施项目的县（区）、乡镇、村庄进行跟踪检查，从项目资金使用、项目实施进度、项目反馈问题等方面落实项目的具体实施情况，最后深入到农户进行访谈，采集项目有关的第一手数据。

2、资金使用情况检查

为加强市农业农村局支农资金预算管理，提升财政支农资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使用检查的专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益，依据《财政支农资金项目管理试行办法》、《西藏自治区农牧业特色产业扶持资金管理办法》、《林芝市农业农村局财务管理制度》，对市农业农村局展开支农资金使用情况检查。检查结果如下：

### 3、电话访谈

为客观测定支农资金的社会效果，依据县（区）《补贴发放表》，电话核实村民受领补贴的情况，在具体实施中，村民接到受访电话普遍具有戒备心理，反馈率较低，电话调查结果不容乐观。

### 4、访谈

2019年9月2日在市农业农村局计划财务科、种植业管理科与部分领导进行访谈。访谈目的是了解项目立项、项目流程、项目实施方案、项目资金分配、项目监督检查、管理制度、财务核算等相关情况，听取项目改进意见。

2019年9月17日-9月21日，评价小组根据整理统计的2018年支农项目资金分配明细表，针对县（区）、乡镇、村及农户等相关部门和补贴对象进行抽查走访。走访行程和访谈内容包括：

#### （1）巴宜区农业农村局、米瑞乡增巴村、姆多村。

访谈目的：

i.	对农业农村局向巴宜区分配支农物资及分配补贴资金与巴宜区实际收到补贴物资及补贴资金进行一致性检查；

ii.	了解项目实施方案、涉农补贴发放业务流程、财政支农政策公开形式、项目制度等相关情况，听取项目改进建议；

iii.	现场查看项目实施情况，了解农药补贴项目、化肥补贴、有机肥项目、动物疫病防控及应急响应经费项目、农牧业新品种（良种）引进推广补助经费项目、种植玉米种子补助项目的实施进度；

iv.	走访群众，采取抽查入户方式核查补贴金额，同农户交谈，了解政府下拨的农药、化肥、种子是否如实发放到农民手中；

v．了解财政支农资金监管工作是否到位。

#### （2）米林县农技站、米林县羌纳乡羌渡岗村、米林县米尼村。

访谈目的：

i.	对农业农村局向米林县分配支农物资及分配补贴资金与米林县实际收到补贴物资及补贴资金进行一致性检查；

ii.	了解项目实施方案、涉农补贴发放业务流程、财政支农政策公开形式、项目制度等相关情况，听取项目改进建议；

iii.	现场查看项目实施情况，了解农药补贴项目、化肥补贴、有机肥项目、动物疫病防控及应急响应经费项目、农牧业新品种（良种）引进推广补助经费项目、种植玉米种子补助项目的实施进度；

iv.	走访群众，采取抽查入户方式核查补贴金额，同农户交谈，了解政府下拨的农药、化肥、种子是否如实发放到农民手中；

v．了解财政支农资金监管工作是否到位。

#### （3）工布江达县农业农村局、阿沛村、扎玛村、仲莎村。

访谈目的：

i.	对农业农村局向工布江达县分配支农物资及分配补贴资金与工布江达县实际收到补贴物资及补贴资金进行一致性检查；

ii.	了解项目实施方案、涉农补贴发放业务流程、财政支农政策公开形式、项目制度等相关情况，听取项目改进建议；

iii.	现场查看项目实施情况，了解农药补贴项目、化肥补贴、有机肥项目、动物疫病防控及应急响应经费项目、农牧业新品种（良种）引进推广补助经费项目、种植玉米种子补助项目的实施进度；

iv.	走访群众，采取抽查入户方式核查补贴金额，同农户交谈，了解政府下拨的农药、化肥、种子是否如实发放到农民手中；

v．了解财政支农资金监管工作是否到位。

评价组认真听取了访谈部门的情况介绍和建议，访谈内容为支农资金评价报告的依据。

被检查单位综合上述分析，项目支出绩效情况指标分值10分，实际得分7分。

7、预算绩效管理情况

农业农村局未开展2018年度部门绩效自评工作，检查中未取得绩效自评报告。

综合上述分析，预算绩效管理情况指标分值4分，实际得分0分。

- （三）预算资金监管情况

1、部门财务规章制度及财务监管建立情况

建立了《票据签字报销制度》、《电话费报销及包干制度》、《采购制度》、《差旅费报销制度》、《公务接待制度》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《内设机构工作职责》、《工作人员守则》、《内部机构工作规则》、《廉政工作制度》、《会议制度》、《学习制度》、《组织人事制度》、《考勤（考核）及请销假制度》、《公共财产管理制度》、《干部职工休假暂行规定》、《安全管理规则》、《保密工作制度》、《车辆管理制度》等相关规章制度。单位资金设立基本户和专户，项目严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚。2018年无固定资产核销及变价收入，固定资产出租收入全部上缴财政，但存在部分固定资产租赁到期仍继续续租未及时补签租赁合同、与部分租户未签订租赁合同和未按期收取租金等问题。如：与诚信蔬菜专业合作社签订的租赁合同租赁期为2016.1.1-2017.1.1、与西藏林芝噶玛养殖有限责任公司签订的租赁合同租赁期为2016.1.1-2017.1.1，但2018年收取了租金并上缴财政，合同未及时补签；未取得阿牛茶馆房屋租赁合同； 2019年收取了林芝县布九乡甲日卡村诚信蔬菜专业合作社2017、2018两年租金，2018年收取了阿牛茶馆2017年的租金，未按期收取租金。检查还发现，农业农村局未建立内部财务稽核制度，未开展内部财务收支监督检查。

综合上述分析，部门财务规章制度及财务监管建立情况指标分值7分，实际得分5分。

2、银行账户及“小金库”治理情况

被检查单位开办了一个基本户和一个专项户，严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，没有违规和多头开设账户；检查中未发现“小金库”；被检查单位严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。

综合上述分析，银行账户及“小金库”治理情况指标分值6分，实际得分6分。

3、资金管理使用的安全性和合规性

按照规定使用财政性资金，按要求、规定发放各项专项资金，保证专项资金落实到位；检查中未发现挤占、挪用或贪污财政性资金现象；未发现出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象。检查发现，林芝市财政局于2018年度委托第三方机构对农业农村局2017度的重点项目资金进行了绩效评价，农业农村局对发现的问题未及时整改落实。

综合上述分析，资金管理使用的安全性和合规性指标分值5分，实际得分4分。

4、暂存暂付资金的挂账及清理情况

暂存暂付款项不存在经费结余及专项结余计入往来账项的情况。检查发现，存在挂账依据不充分、往来款项清理不及时的情况：截止2018年12月31日其他应付款-专款余额62,548.95元，款项挂账原因无法查证，款项尚未清理，账龄为5年以上；其他应收款2017年12月148号凭证，洛旦借款37,008.00元，截止2018年12月31日款项尚未收回，账龄为1年以上；其他应收款2017年6月12号凭证支付边巴等2017年职篮球赛比赛费用20,000.00元，截止2018年12月31日款项尚未清理，账龄为1年以上。

综合上述分析，暂存暂付资金的挂账及清理情况指标分值3分，实际得分2分。

5、20万元及以上重点项目资金监管制度建立情况

建立了20万元及以上重点项目台帐，项目资金按规定执行审批程序，但未根据重点项目资金监管情况制定财政专项资金管理办法和资金监管制度。检查发现，部分项目未制定项目实施方案和支出计划，如：农产品质量安全检测经费项目、“三品一标”工作经费项目、农牧业专业技术培训项目等。

综合上述分析，20万元及以上重点项目资金监管制度建立情况指标分值4分，实际得分3分。

- （四）预算基础管理及监管情况

1、人员资产信息数据库建立情况

建立了人员信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并实行动态管理；建立了车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、品名、型号、账面价值、使用状况等信息；全面贯彻落实市政府公务用车的配备标准和车辆编制管理等相关要求。检查发现：农业农村局未严格按照“三定方案”和编办批复设置人员的问题：截止2018年12月31日，农业农村局核定编制人数66人，实际在编人员72人，超编6人；实际任免的县级干部、科级干部人数均超批复人数。

综合上述分析，人员资产信息数据库建立情况指标分值8分，实际得分7分。

2、部门决算及其他报表编报情况

按上级财政相关要求，及时报送存量资金等报表，数据真实、资料完整。2018年决算全面完整反映了部门收支情况，账表相符。

综合上述分析，自评报告报送的及时性指标分值4分，实际得分4分。

3、预决算信息公开情况

于2019年3月13日向社会公开了部门预算信息，并按月公开“三公”经费信息。截至检查日，上级部门尚未要求公开部门决算信息。

综合上述分析，预算信息公开情况指标分值2分，实际得分2分。

4、非税收入收缴管理情况

由专人管理财政票据，但未设置票据管理台账。2018年度无非税收入，不存在坐收坐支现象。

综合上述分析，非税收入收缴管理情况指标分值3分，实际得分2.5分。

5、项目储备库建设情况

建立了项目储备库，并根据部门事业发展规划有序推进项目建设。

综合上述分析，项目储备库建设情况指标分值1分，实际得分1分。

6、政府性债务管理情况

检查中，未发现农业农村局违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保和承诺情况；未发现未按计划偿还债务情况；按月林芝市财政报送政府性债务报表情况。

综合上述分析，政府性债务管理情况指标分值1分，实际得分1分。

7、会计基础工作

按规定设置会计账簿，采用用友软件进行会计核算，会计核算规范，手续基本完备。检查发现，存在原始凭证不规范的情况，如：2018年3月16号凭证、2018年3月26号凭证、2018年7月20号凭证和2018年11月73号凭证，均在差旅费报销单、出差证明与实际报销付款金额或人数或出差天数不一致的情况。

综合上述分析，会计基础工作指标分值3分，实际得分2.5分。

8、预算管理改革推进情况

检查发现，农业农村局公务卡改革推行不力，截至检查日尚无使用公务卡结算的款项。

综合上述分析，预算管理改革推进情况指标分值3分，实际得分0分。

- 五、综合评价情况及评价结论

通过评价，林芝市农业农村局2018年度预算资金管理及财务信息符合相关规定，预算资金实施过程管理有效，通过预算资金的实施取得了相应的社会效益和经济效益，使林芝市财政资金发挥了应有作用，通过有限的财政资金取得了一定的成效，对社会的发展和稳定起到了推动作用。

经对预算编制、执行、监管、管理及效果等进行综合分析评价，农业农村局2018年度预算绩效评价综合得分为73分，绩效等级为一般。从4个一级指标的评价得分情况来看，农业农村局2018年度部门整体支出在预算资金监管方面得分率为80%、预算资金基础管理方面得分率为80%，有一定的提升空间；但预算编制方面得分率为75%、预算执行方面得分率为60%，有较大的提升空间。其中：预算编制完整性较差、项目预算不够精细化、年终结余结转规模较上年末增加、经费支出不合规、项目支出绩效管理较差、部门财务规章制度及财务监管建立不完善、预算管理改革推进不力等，对预算绩效目标的实现造成了较大影响，农业农村局需进一步加强预算执行管理和预算资金基础管理，提高预算编制及执行力度。指标评分对比表见下图：

- 六、评价中发现的主要问题

1、预算编制无详细的编制说明，预算执行期间调整金额较大，部分项目预算未注明项目具体实施单位和实施时间，未注明产生的预期效益，申报的项目无可行性论证报告。

2、未定期对预算进度进行监控、分析，无法掌握预算执行进度，不能及时发现预算执行中存在的问题。

3、2018年年终结余结转规模较大且高于上年水平，上级财政部门未对农业农村局2018年压缩上年结余结转规模提出要求。

4、2018年度“三公经费”中“公务用车购置及运行费”超年初预算。

5、对项目支出绩效是否完成预算编报确定的支出效益（包括完成的数量和质量等）无具体说明，无后评价报告。

6、部分项目长期未实施，资金闲置，如：奶牛良种繁育项目（巴宜区老种畜场和更张乡项目）2018年年末结转资金2,000万元，实施周期已超两年，仍未支出。

7、部分经费支出不符合规定、原始凭证填写不规范。

8、未开展2018年度部门预算绩效自评价工作，未提供2018年部门预算管理绩效自评报告。

9、2018年部分固定资产租赁到期仍继续续租未及时补签租赁合同，与部分租户未签订合同，部分房屋对外出租未按期收取租金。

10、未建立内部财务稽核制度，未开展内部财务收支监督检查。

11、对2018年林芝市财政局委托第三方机构实施的项目绩效考评反馈的问题未及时整改落实。

12、部分往来款项存在清理不及时。

13、未根据重点项目资金监管情况制定内部财政专项资金管理办法和资金监管制度。

14、截至检查日，农业农村局尚未公开部门决算信息（上级部门尚未要求）。

15、公务卡改革推行不力，截至检查日，农业农村局尚无使用公务卡结算的款项。

- 七、意见及建议

1、完善预算编制，确保预算编制的完整性和合理性，并根据预算编制预算说明。

2、细化项目预算管理，项目预算注明项目具体实施单位和实施时间；注明产生的预期效益；申报的项目附有可行性论证报告。

3、按照《政府会计准则》、《政府会计制度》等相关制度和会计核算相关要求，正确核算经费支出和往来款项，确保财务报表数据真实、准确、完整。

4、及时处理往来款项，以免“呆账”、“死账”情况的发生。

5、强化项目预算执行管理，定期对项目支出绩效进行自评并撰写评价报告，在项目资金管理中引入绩效管理理念和方式，提高项目资金使用效益和社会效益。

6、定期对部门预算执行进度进行监控、分析，掌握预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题，确保预算执行。

7、建立内部财务稽核制度，定期开展内部财务收支监督检查，及时发现问题并整改，确保财务合规、数据真实。

8、根据重点项目资金监管情况制定内部财政专项资金管理办法和资金监管制度，确保项目资金专款专用。

9、进一步推进公务卡改革进程，尽快普及公务卡结算。

10、及时开展部门预算绩效自评价工作并撰写自评报告，及时发现预算管理存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议，不断提升预算执行的效益和效果。

附件：

- 2018年林芝市部门预算管理综合绩效考评指标体系

- 绩效评价现场调查表

- “三公”经费汇总表

- 资产负债表简表

西藏红裕会计师事务所（普通合伙）

二〇一九年十月二十日