部门支出绩效评价报告

项目名称：2018年度部门支出绩效评价

项目单位：林芝市卫生健康委员会

委托单位：林芝市财政局

评价机构：西藏红裕会计师事务所（普通合伙）

报告文号：藏红裕绩评字【2019】10004号

发文日期：2019年10月

目录

一、基本情况	1

（一）预算单位基本情况	1

（二）2018年度预算基本情况	2

二、绩效评价工作情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价原则	3

（三）绩效评价的主要依据	3

（四）评价指标体系	3

（五）评价方法	4

（六）绩效评价工作过程	4

三、预算执行的基本情况	5

（一）预算的进展及执行过程中目标、计划调整情况	5

（二）预算总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况	5

（三）预算的实际支出情况	5

（四）预算资金结余情况……………………………………………………………………5

（五）财务管理状况	5

四、绩效评价指标分析情况	6

（一）预算编制情况	6

（二）预算执行情况	7

（三）预算资金监管情况	8

（四）预算基础管理及监管情况………………………………………………………… 10

五、综合评价情况及评价结论	11

六、评价中发现的主要问题	12

七、建议	13

林芝市卫生健康委员会

2018年度预算绩效评价报告

林芝市财政局：

受林芝市财政局委托，按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号 ）和林芝市财政局《关于开展2018年绩效评价工作的通知》等的具体要求，西藏红裕会计师事务所（普通合伙）对林芝市卫生健康委员会2018年度预算资金进行绩效考核评价。

一、基本情况

（一）预算单位基本情况

林芝市卫生健康委员会原名“林芝市卫生局和林芝市卫生和计划委员会”，于2019年8月1日更名为“林芝市卫生健康委员会”并办理了变更登记，机构性质：机关；统一社会信用代码为115426000099297805；单位负责人：王洪举；机构地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇建设路2号。林芝市卫生健康委员会为正县级行政机构2019年3月机构改革后，内设科室10个。内设部门包括：办公室、政工人事科、财务审计科（规划发展与信息科）、疾病预防控制科和职业健康科（卫生应急办、爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管与体制改革科（药物政策与基本药物制度科、干部保健科）、基层卫生健康与妇幼健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科）、藏医药管理科、人口监测与家庭发展宣教科（老龄健康科）政策综合研究室（卫生健康对口支援科）。

人员编制：核定编制人员39人，实际在册人数46人，机关行政编制15名。县级领导职数5名，内设机构科级领导职数10名；事业编制22人，其中：血站事业编制10名（正科级）。

（二）2018年度预算基本情况

根据林芝市财政局《关于下达2018年财政收支预算指标的通知》（林财社指〔2018〕1号），全年安排预算总额2,045.02万元。

其中：

1、工资福利支出898.81万元。其中：（1）基本工资178.14万元、津贴补贴462.35万元、奖金51.92万元、伙食补助16.56万元；（2）社会保障缴费中：养老保险125.58万元、医疗保险50.23万元、公务员医补7.22万元、失业保险1.13万元、工伤保险1.28万元、生育保险4.4万元；

2、商品服务支出74.73万元。其中：（1）办公费1.17万元；（2）印刷费0.8万元；（3）水费3.3万元；（4）邮电费3.62万元；（5）取暖费0.95万元；（6）差旅费17.21万元；（7）维修（护）费0.4万元；（8）公务招待费6.28万元；（9）工会经费13.85；（19）福利费0.42万元；（11）车辆运行维护费26.00万元；（12）其他商品和服务支出0.2万元；

3、对个人和家庭的补助29.43万元。其中：（1）休假探亲费28.13万元；（2）离退休干部住院护理1.3万元；

4、其他支出1,042.05万元，全部为经费拨款。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据相关文件要求，结合评价部门的情况和特点，制定林芝市卫生健康委员会预算绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对预算资金进行整体综合性评价，评价林芝市卫生健康委员会预算资金的使用情况和取得的效果，发现预算管理存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证预算、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；在资金管理中引入绩效管理理念和方式，更好地发挥其政策扶持、引导作用，提高财政资金使用效益和社会效益；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则

1、客观、科学、公正的原则；

2、综合绩效评价的原则；

3、定量分析与定性分析的原则；

4、统筹规划、稳步推进的原则；

5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

（三）绩效评价的主要依据

1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）；

4、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）；

5、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号 ）；

6、林芝市财政局《关于开展2018年绩效评价工作的通知》；

7、其他相关法律法规。

（四）评价指标体系

根据评价目的、原则及依据我们选用了以下评价指标，评价指标涵盖预算的编制、执行、监管、管理及效益

1、预算编制指标：由预算编制完整性、综合预算编制、预算编报质量、项目预算细化程度4项二级指标构成；

2、预算执行指标：由全年预算执行率、年终结余结转规模、“三公”支出执行情况、经费开支合规性、项目支出绩效情况5项二级指标构成；

3、预算资金监管指标：由部门财务规章制度及财务监管建立情况、银行账户及“小金库”治理情况、资金管理使用的安全性和合规性、暂存暂付资金的挂账及清理情况及20万元及以上重点项目资金监管制度建立情况5项二级指标构成；

4、预算基础管理及监管情况指标：人员资产信息数据库建立情况、部门决算及其他报表编制情况、单位账务处理、预算信息公开情况、非税收入收缴管理情况、项目储备库建设情况、政府性债务管理情况、会计基础工作、预算管理改革推进情况9项二级指标构成。

（五）评价方法

根据评价原则、依据和指标，我们主要采用了目标预定与实施效果比较法的评价方法。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

评价前期我们根据《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号 ）和林芝市财政局《关于开展2018年绩效评价工作的通知》等的要求及预算实施单位初步提供的资料制定实施方案，对预算实施单位提供的资料进行检查。

2、组织实施

我们组织财务、经济等专业人员成立绩效评价小组，根据考核指标前往预算单位现场实地考察，了解实际情况。我们的具体做法是收集相关资料，对预算实施单位2018年度预算收支情况进行核实，检查原始凭证是否合规、真实，对重要的资金收支凭证进行复印和记录，在现场审核完成预算实施单位资金收支记录。

3、分析评价

我们组织财务、经济等专业人员根据现场勘查结果及相关资料对预算进行分析评价，撰写预算绩效评价报告。我们承诺严格遵守国家法律法规，执业准则和行业规章制度，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》中相关要求，按规定时间提交绩效评价报告，承诺在评价中诚信执业，对项目的评价是全面、客观、公正的，符合财务制度和基本建设程序等有关规定，做到依据充分、内容完整、真实准确。评价标准为优秀（分数≥90）；评价结果为良好（90＞分数≥80）；评价结果为一般（80＞分数≥70）；评价结果为合格（70＞分数≥60）；评价结果为不合格（分数＜60）。

三、预算执行的基本情况

（一）预算的进展及执行过程中目标、计划调整情况

预算执行过程中根据实际情况进行了预算资金调整事项。根据林芝市财政局《关于下达2018年财政收支预算指标的通知》（林财社指〔2018〕1号），期初单位收入预算数为2,045.20万元。2018年，财政部门根据单位业务开展实际情况对预算进行了调整，调增了预算资金1,302.30万元，调整后的预算数3,347.50万元与期末决算数一致。

预算实施中采取的措施主要为财务负责人直接主管，单位“一把手”监管，财务监督，确定预算负责人和具体经办人员；组织、指导预算的实施；加强预算资金的管理、监督，保障资金安全使用。

（二）预算总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况

2018年度年初预算总投入2,045.20万元，调整后的预算数3,347.50万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余1,025.66万元，其中：基本支出结转1.58万元，项目支出结转和结余1,024.08万元。

（三）预算的实际支出情况

截至2018年12月31日，本年基本支出和项目支出合计为2,879.65万元，其中：基本支出1,094.38万元，项目支出1,785.27万元。具体明细如下：工资福利支出983.55万元，商品和服务支出1,605.06万元，对个人和家庭的补助291.04万元。

（四）预算资金结余情况

截至2018年12月31日，年末结转结余1,093.51万元，其中：基本支出结转0.14万元，项目支出结转和结余1,493.37万元。

（五）预算财务管理状况

林芝市卫生健康委员会建立了《行政事业单位财务管理制度》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《内设机构工作职责》、《工作人员守则》、《内部机构工作规则》、《廉政工作制度》、《会议制度》、《学习制度》、《组织人事制度》、《考勤（考核）及请销假制度》、《财务制度》（包括《票据签字报销制度》、《电话费报销及包干制度》、《采购制度》、《差旅费报销制度》、《公务接待制度》）、《公共财产管理制度》、《干部职工休假暂行规定》、《安全管理规则》、《保密工作制度》、《车辆管理制度》等相关规章制度。单位资金设立一个基本户，使用一个财政零余额专户，项目严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚；林芝市财政局于2018年度委托第三方机构对林芝市卫生健康委员会重点项目资金进行了绩效评价，确保资金使用合规合理和专款专用。

四、绩效评价指标分析情况

（一）预算编制情况

1、预算编制完整性

预算编制实行“二上”、“二下”规定。按照预算科目分别编制人员支出、日常公用支出等项目，有政府采购计划的必须有详细预算并有会议纪要提出招投中的单位及金额等内容；但是，检查中，我们发现预算编制的完整性、合理性较差。预算编制只有公用经费的编制说明，没有项目经费的编制说明。

综合上述分析，预算编制完整性指标分值6分，实际得分4.5分。

2、综合预算编制

本部门无固定资产变价收入并对出租收入足额上缴国库；各类行政性收费收入全部已全部纳入预算；将上级主管部门等安排的补助全部纳入预算。年初结转结余10,256,614.08元，其中：基本支出结转15,797.30元，项目支出结转和结余10,240,816.78元。年初结转结余均未纳入年初预算。

综合上述分析，综合预算编制指标分值6分，实际得分4.5分。

3、预算编报质量

2018年度预算报表能在财政部门规定的时间及时上报，提交的项目预算切合实际，客观、全面。检查发现，预算编制说明中无具体明细且调整预算金额较大。

综合上述分析，预算编报质量指标分值4分，实际得分3分。

4、项目预算细化程度

林芝市卫生健康委员会项目支出预算主要为各项工作经费，提交的项目切合实际。如：卫生健康人才培训、三病防治工作经费、医疗卫生事业奖、计划生育事业费配套、藏医研讨会经费、基础公共卫生服务经费、城镇居民暨在编僧尼健康体检补助经费妇幼卫生专项、国家免费孕前检查、出生缺陷一级干预、住院分娩补助、奖励待产生活补助等各项经费。项目预算未注明具体实施单位和实施时间、未注明产生的预期效益；申报的项目无可行性论证报告。

综合上述分析，项目预算细化程度指标分值4分，实际得分0分。

（二）预算执行情况

1、全年预算执行率

林芝市卫生健康委员会2018年度调整后的预算数33,475,000.00元，实际支出决算数28,796,539.56元，预算执行率86.02%，未达到财政规定的90.00%的指标要求，无月度决算报表也未实现年度支出预算序时进度；

综合上述分析，全年预算执行率指标分值3分，实际得分0分。

2、政府采购执行情况

林芝市卫生健康委员会不存在无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。涉及政府采购的全部由林芝市采购办采购；

综合上述分析，政府采购执行情况指标分值4分，实际得分4分。

3、年终结余结转规模

2018年年末财政拨款结转结余14,935,074.52元，年初财政拨款结转结余为10,256,614.08元，年终结余结转规模高于上年水平，当年压缩上年结转结余规模未达到财政相关要求；

综合上述分析，年终结余结转规模指标分值3分，实际得分0分。

4、“三公”支出执行情况

林芝市卫生健康委员会2018年度 “三公”经费实际支出383,309.77元（其中：公务用车购置及运行维护费301,615.77元、公务接待经费81,694.00），根据林芝市卫健委“三公”经费预算公开表指标，公务用车购置及运行维护费预算数240,000.00元，实际统计数301,615.77元，差额61,615.77元，超支率25.67%；公务接待费预算数62,800.00元，实际统计数81,694.00元，超额18,894.00元，超支率30.09%。“三公”经费支出实际使用数超过预算数不符合规定的要求；

综合上述分析，“三公”支出执行情况指标分值2分，实际得分0分。

5、经费开支合规性

2018年林芝市卫生健康委员会发生的会议、公务接待、差旅费等各项经费支出部分不符合规定的开支标准。专项资金专帐核算，专款专用，有无挤占挪用情况。检查中，我们发现出差在前，审批在后；且跨期报销费用情形。如：2018年5月4号凭证，派车单无科室负责人签字、出车时间2018.5.4-5.11；油料费发票6500元，其中油料费发票日期2018.5.14（1200元）、2018.5.21（400元）、2018.5.13（1300元）、2018.5.20（1000元）、2018.4.29（900元）、2018.4.28（500元）不在出车时间段内；

综合上述分析，经费开支合规性指标分值4分，实际得分2分。

6、项目支出绩效情况

林芝市卫生健康委员会2018年项目支出主要为卫生健康人才培训、三病防治工作经费、医疗卫生事业奖、计划生育事业费配套、藏医研讨会经费、基础公共卫生服务经费、城镇居民暨在编僧尼健康体检补助经费妇幼卫生专项、国家免费孕前检查、出生缺陷一级干预、住院分娩补助、奖励待产生活补助等，针对各项目资金的使用范围，未提供相应项目资金的绩效情况，并且部分项目资金还未实施拨付使用，具体项目资金使用情况如下：（1）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务财政补款991,900.00元，支出11,075,694.7元，其中:办公费139,570.00元,印刷费8,010.00元，邮电费10,117.00元，差旅费110,912.00元，维修费88,000.00元，租赁费45,180.00元，会议费34,407.00元，培训费113,326.60元，公务接待费5,746.00元，专用材料费110,000.00，劳务费4,500.00元，委托业务费6,886,483.10元，公务用车运行维护费40,104.00元，其他商品和服务支出2,100.00元，奖励金2,487,239.00元，年末结余2,516,026.00元。（2）2100399其他基层医疗卫生机构财政拨款3,064,700.00元。未发生支出,年末结余4,297,700.00元。（3）2100406采购血机构财政拨款350,000.00元，支出353,761.66元，其中:办公费6,810.00元，印刷费11,625.00元，水费80.65元，电费13,799.44元，邮电费7,730.40元，差旅费26,329.00元，租赁费17,280.00元，培训费6,600.00元，公务接待费2,280.00元，专用材料费42,026.50元，劳务费115,776.00元，公务用车运行维护费79,704.67元，其他商品和服务支出6,710.00元，生活补助17,010.00元，年末结余22,834.42元。（4）02100408基本公共卫生服务财政拨款1,843,700.00元，支出1,948,700元，其中:办公费51,632.00元，邮电费33,130.00元，差旅费24,842.00元，培训费13,140.00元，委托业务费1,817,000.00元，公务用车运行维护费8,956.00元，年末结余30,000.00元。（5）2100409重大公共卫生专项财政拨款1,945,000.00，支出995,845.06元，其中:办公费1,480.00元，印刷费21,850.00元，差旅费30,951.06元，培训费744.00元，专用材料费36,025.00元，委托业务费904,000.00元，公务用车运行维护费795元，年末结余2,158,854.94元。（6）2100601中医(民族学)药专项财政拨款200,000.00，未发生支出，年末结余20,000.00元。2100302疾病应急救助财政拨款11,000.00元，未发生支出，年末结余120,000.00元。（7）2109901其他医疗卫生与计划生育支出财政拨款5,240,300.00元，支出3,478,720.00元；其中:委托业务费3,478,720.00元(此项经费为专项经费，分配至各县(区)使用)，年末结余5,588,280.00元。我们抽查了采购血机构进行全面核查：

a．采供血业务基本情况

林芝市中心血站采供血范围覆盖林芝市驻地以及工布江达、米林以及朗县等所有公办、民办以及驻军医疗机构。业务范围包括:无偿献血宣传招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导、血站的质量与控制、业务培训与技术指导、血液检测。

b．资金来源、资金到位情况

林芝市中心血站2018年度项目预算安排总额度350,000.00元，全部由财政资金支持。林芝市财政局发文《关于下达2018年部门预算支出指标的通知》（林财行指〔2018〕1号），下达2018年林芝市血站专项资金977,100.00元。

c．资金拨付流程

| 卫生局向林芝市财政局提出预算申请 |  |  | 市财政局审定预算额度 |  |  | 列入2018年度专项资金预算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生局零余额账户支付相应款项 |  |  | 卫生局按照要求实施项目 |  |  | 卫生局零余额账户增加相应的额度 |  |  |  |

d．资金使用情况

2018年度，项目资金来源合计376,596.08元，系本期财政拨款350,000.00元，上期结转结余26,596.08元本期支出数353,761.66元，余额22,834.42元。预算执行率93.47%。

e．2018年采供血项目预算执行率情况说明

因项目资金运营期2年，项目资金来源合计376,596.08元，系本期财政拨款350,000.00元，上期结转结余26,596.08元本期支出数353,761.66元，余额22,834.42元。预算执行率93.47%。

f．通过对采供血项目支出进行绩效评价，达到三个目的：一是评价绩效水平，根据绩效目标,客观公正地评价2018年度专项资金使用的合理性和有效性；二是寻找绩效差异及解决措施，总结经验，发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；三是通过评价，进一步加强和规范专项资金的预算和支出管理工作，为完成以后年度预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

g．绩效评价方案

绩效评价小组根据项目资金流向，结合项目自身特点，制定本项目绩效评价工作方案：

（1）与项目主管部门项目管理人员访谈了解项目概况；

（2）收集项目资料；

（3）分析审核项目资料；

（4）设计绩效评价框架；

（5）检查项目资金内控制度及相关法律、政策及其执行情况；

（6）检查项目会计账簿，逐笔检查原始凭证。为了掌握项目实施最新动态，将项目绩效评价时间截至日期确定为2019年10月30日，同时为了绩效评价全面性，分析2018年度该项目在2019年度支出结余情况；

（7）统计项目各角度分析报表；

（8）在资金使用部门展开现场勘验及对数据信息进行核实。检查资金使用项目政策执行、资金使用及项目实施情况，根据项目资金流流向核实项目资金、使用的真实性、合规性；

（9）按照评分表内容，根据绩效评价标准，给各项目打分，形成初步结论；

（10）撰写项目绩效评价报告；

（11）召开沟通会，就报告中反映的问题与被评价单位沟通，征求项目相关部门对评价结论的意见建议；

（12）提交初步项目绩效评价报告交评审会会审；

（13）形成最终绩效评价报告。

h．证据收集方法

一是绩效评价小组收集的证据。包括：询问、访谈、电话调查记录；直接采集制作的图像资料；通过计算和分析形成的证据资料等。

二是被评价单位提供的证据。包括：有关会计凭证、账簿形成的相关数据；与审计项目有关的计划、报告、决议、措施、办法、制度、规定、批复、招投标资料等文件。

三是从第三方获取的证据。包括：来自政府部门的相关法规、政策性文件等。

j．资金使用情况检查

为加强市林芝市中心血站项目资金预算管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使用检查的专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益，依据《林芝市林芝市中心血站财务管理制度》，对市林芝市中心血站展开专项资金使用情况检查。检查结果如下：

| 专项资金使用情况 |  | 采供血 |
| --- | --- | --- |
| 项目审报立项审批情况 | 立项审批手续不完备 | 无 |
|  | 申报条件不允许 | 无 |
|  | 申报计算不准确 | 无 |
|  | 其他 | 无 |
| 项目实施情况 | 未按组织进度实施 | 无 |
|  | 擅自变更项目内容 | 无 |
|  | 其他 | 无 |
| 资金使用情况 | 挪用、挤占财政资金 | 无 |
|  | 资金支付所需资料不齐备 | 无 |
|  | 擅自改变、扩大支出范围 | 无 |
|  | 擅自提高支出标准 | 无 |
|  | 虚列项目支出 | 无 |
|  | 擅自处理结余资金 | 无 |
| 内控机制情况 | 未设专账核算 | 无 |
|  | 资金管理制度未执行 | 无 |
|  | 其他 | 无 |

i．访谈

2019年10月21日在市林芝市卫生局财务科与血站站长访谈。访谈目的是了解项目立项、项目流程、项目实施方案、项目资金分配、项目监督检查、管理制度、财务核算等相关情况，听取项目改进意见。

2019年10月28日-10月29日，评价小组根据整理统计的2018年项目资金分配明细表，针对相关部门和改造对象进行走访调查。走访行程和访谈内容包括：

访谈目的：

i.	对兑现2017年采供血项目改造情况及资金使用进行一致性检查；

ii.	了解项目实施方案、业务流程、财政公开形式、项目制度等相关情况，听取项目改进建议；

iii.	现场查看项目实施情况，了解实施进度；

iv.了解财政项目资金监管工作是否到位；

评价组认真听取了访谈部门的情况介绍和建议，访谈内容为兑现2017年采供血改造项目评价报告的依据。

k．绩效评价结果

市林芝市中心血站2018年度兑现2017年采供血项目支出绩效评价总体得分93.47分。根据《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）规定：绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值为100分，绩效评级分“优”“良”“中”“差”四个等级。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。因此，该专项绩效评价结果等级为“中”。

综合上述分析，项目支出绩效情况指标分值10分，实际得分9分。

7、预算绩效管理情况

林芝市卫生健康委员会未实施部门预算管理绩效整体自评工作。

综合上述分析，预算绩效管理情况指标分值4分，实际得分0分。

（三）预算资金监管情况

1、部门财务规章制度及财务监管建立情况

建立了《行政事业单位财务管理制度》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《支出票据的管理要求》、《固定资产管理》、《财务内部稽核制度》、《车辆管理制度》、《“三公”经费管理公开公示制度》、《公务接待管理规定》、《电话使用管理制度》、《专项资金管理制度》、《汽车驾驶员职责》、《安全保密职责》、《档案管理制度》、《物资管理制度》、《考勤制度》、《工作制度》、《会议制度》、《学习制度》、《报销票据及印章的管理制度》、《差旅费、招待费报销制度及流程》等相关规章制度。2018年度无固定资产核销及变价收入；单位资金设立基本户和专户，项目基本按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，卫健委加强项目资金的监督和审计，确保资金使用合规合理和专款专用。

综合上述分析，部门财务规章制度及财务监管建立情况指标分值7分，实际得分7分。

2、银行账户及“小金库”治理情况

林芝市卫生健康委员会开办了基本户和专户，严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，没有违规和多头开设账户；检查中未发现“小金库”；严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。

综合上述分析，银行账户及“小金库”治理情况指标分值6分，实际得分6分。

3、资金管理使用的安全性和合规性

林芝市卫生健康委员会按照规定使用财政性资金，按要求、规定发放各项专项资金，保证专项资金落实到位；检查中未发现挤占、挪用或贪污财政性资金现象；未发现出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象；对审计报告、财政资金专项检查、部门决算批复以及部门预算管理综合绩效考评反馈的问题能够及时整改落实。检查发现，存在付款审批流程不规范的情况。如：2018.3.26、4#支付接待区“三甲”评审组餐费1900元，报销笺无财务主管、单位主管签字。综合上述分析，资金管理使用的安全性和合规性指标分值5分，实际得分3分。

4、暂存暂付资金的挂账及清理情况

林芝市卫生健康委员会暂存暂付款项挂账金额较大并且部分资金不知道款项来源直接以“待查”名称挂账截止2018年末挂账金额是175,233.05元未落实资金明细。其次是往来款项清理不及时，应收账款挂账金额截止2018年12月31日是657,620.89元，其主要余额明细是单位垫付的项目资金及其他费用明细未收回或未及时冲销，以及个人借款未收回等情形。应付账款挂账余额截止2018年12月31日15,498,483.91元，除收到未使用的项目资金外，还存在很多审计调整挂账以及无法查明原因是挂账金额。

综合上述分析，暂存暂付资金的挂账及清理情况指标分值3分，实际得分0分。

5、20万元及以上重点项目资金监管制度建立情况

林芝市卫生健康委员会未建立20万元及以上重点项目资金监管制度和项目台帐。根据重点项目资金监管情况制定财政专项资金管理办法；通过政府采购招标，按规定实行合同管理。检查发现，部分项目未制定项目实施方案和支出计划，

如：卫生健康人才培训、三病防治工作经费、医疗卫生事业奖、计划生育事业费配套、藏医研讨会经费、基础公共卫生服务经费、城镇居民暨在编僧尼健康体检补助经费妇幼卫生专项、国家免费孕前检查、出生缺陷一级干预、住院分娩补助、奖励待产生活补助等。

综合上述分析，20万元及以上重点项目资金监管制度建立情况指标分值4分，实际得分3分。

（四）预算基础管理及监管情况

1、人员资产信息数据库建立情况

林芝市卫生健康委员会建立了人员信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并实行动态管理；建立了车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、品名、型号、账面价值、使用状况等信息；全面贯彻落实行委公务用车的配备标准和车辆编制管理等相关要求。检查发现：林芝市卫生健康委员会核定编制39人，实际在编人数46人，超编人数6人。

综合上述分析，人员资产信息数据库建立情况指标分值8分，实际得分8分。

2、部门决算及其他报表编报情况

按财政局相关要求，及时报送存量资金等报表，并确保数据真实、资料完整；部门决算全面完整反映部门收支情况，账表相符。

综合上述分析，部门决算及其他报表编报情况指标分值4分，实际得分4分。

3、预决算信息公开情况

林芝市卫生健康委员会及时向社会公开部门预算信息，并根据林芝市财政局要求，定时定期报送并公开2018年部门决算信息和“三公”经费执行情况；

综合上述分析，预算信息公开情况指标分值2分，实际得分2分。

4、非税收入收缴管理情况

林芝市卫生健康委员会由专人管理财政票据，设置票据管理台账。2018年度无非税收入，不存在坐收坐支现象；收取的房租收入已全额上缴财政。

综合上述分析，非税收入收缴管理情况指标分值3分，实际得分3分。

5、项目储备库建设情况

林芝市卫生健康委员会未建立项目储备库。项目储备库主要任务是综合平衡，研究提出基础设施项目，进行资金平衡及技术方案、投资主体选择等前期筹划，按规定决策程序报批，并列入年度投资计划，以保持城市建设的连续性，增强投资后劲，真正做到"在建一批、预备一批、规划一批"，杜绝政府投资建设项目中边勘察、边设计、边施工的"三边"现象。

综合上述分析，项目储备库建设情况指标分值1分，实际得分0分。

6、政府性债务管理情况

检查中，未发现林芝市卫生健康委员会违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保和承诺情况；未发现未按计划偿还债务情况；未发现向区财政报送政府性债务报表情况。

综合上述分析，政府性债务管理情况指标分值1分，实际得分1分。

7、会计基础工作

林芝市卫生健康委员会按规定设置会计账簿，会计核算规范，手续基本完备；在检查中，存在原始凭证不规范（齐全）的情况。如：2018.5.26、13#购入固定资产20400元，附件为办公设备采购单、发票复印件，复印件上无索引标明发票原件所在凭证号，以及设备采购入账审批单等相关内容；存在未使用公务卡结算的情况。凭证抽查中无公务卡刷卡小票或付款情况说明；在检查银行对账单与账面银行存款日记账核对时存在差异属于会计账务处理错误导致的未达账项，现已编制银行存款余额调节表。

综合上述分析，会计基础工作指标分值3分，实际得分2分。

8、预算管理改革推进情况

按照西藏自治区人民政府办公厅的要求下发《关于印发西藏自治区本级预算单位公务卡管理暂行办法的通知》全面推进本部门公务卡试点改革。存在未使用公务卡结算的情况。凭证抽查中无公务卡刷卡小票或付款情况说明；

综合上述分析，预算管理改革推进情况指标分值3分，实际得分2分。

五、综合评价情况及评价结论

通过评价，林芝市卫生健康委员会2018年度预算资金管理及财务信息符合相关规定，预算资金实施过程管理有效，通过预算资金的实施取得了相应的社会效益和经济效益，使2018年度预算资金发挥了应有作用，通过有限的财政资金取得了一定的成效，对社会的发展和稳定起到了推动作用。

经对预算编制、执行、监管、管理及效果等进行综合分析评价，林芝市卫生健康委员会2018年度预算绩效评价综合得分为65分，绩效等级为一般。从4个一级指标的评价得分情况来看，林芝市卫生健康委员会2018年度部门整体支出在预算资金监管、预算基础管理方面得分率为60%以上，有一定的提升空间；但预算编制方面得分率为40%、预算执行方面得分率为76%，其中预算编制完整性、细化程度较差，全年预算完成率情况欠佳，年终结余结转规模未达到财政要求，经费支出不合规等，对预算绩效目标的实现造成了较大影响，林芝市卫生健康委员会需进一步加强预算执行管理，提高预算编制及执行力度。指标评分对比表见下图：

六、评价中发现的主要问题

（一）年初结转结余10,256,614.08元，其中：基本支出结转15,797.30元，项目支出结转和结余10,240,816.78元。年初结转结余均未纳入年初预算。

（二）项目预算未注明具体实施单位和实施时间、未注明产生的预期效益；申报的项目无可行性论证报告。

（三）林芝市卫生健康委员会2018年度调整后的预算数33,475,000.00元，实际支出决算数28,796,539.56元，预算执行率86.02%，未达到财政规定的90.00%的指标要求，无月度决算报表也未实现年度支出预算序时进度；

（四）2018年年末财政拨款结转结余14,935,074.52元，年初财政拨款结转结余为10,256,614.08元，年终结余结转规模高于上年水平，当年压缩上年结转结余规模未达到财政相关要求；

（五）“三公”经费支出执行超预算，经费支出审批不合规且有跨期报销费用情形以及付款审批流程不规范等。

（六）截至2018年12月31日，项目支出结转和结余14,935,074.52元，结转结余金额较大。

（七）暂存暂付款项挂账金额较大并且部分资金不知道款项来源直接以“待查”名称挂账如：截止2018年末挂账金额是175,233.05元未落实资金明细；往来款项清理不及时；单位垫付的项目资金及其他费用明细未收回或未及时冲销；个人借款未收回情况；存在很多审计调整挂账、无法查明原因的挂账金额。

（八）会计基础工作执行不到位，银行存款日记账没有做到日清月结及时对账的情形。

七、建议

（一）加强预算编制的完整性，将上年经费结余纳入年初预算。

（二）建议加大预算编制的精细度，项目支出应有绩效目标并注明预期效益和具体实施时间，政府采购项目应有详细的预算编制说明，注明具体数量、类别、支出范围。

（三）加强会计基础工作规范，加强基层会计人员的专业知识培训工作，按照适用的会计准则进行账务处理，确保会计核算规范，业务及时、完整、真实。原始凭证齐全。

（四）在专项资金实施过程中，严格按制度规定履行采购计划审批程序，遵守政府采购的各项流程规范，杜绝发生随意采购、自行采购的违规行为。

（五）按项目支出内容设置科目明细账，进行明细核算，专款专用，防止混账核算、混用资金的现象，确保项目资金运行安全、使用有效、严格落实。

（六）根据单位发展规划，建立项目储备库，形成规划一批、论证一批、批准一批、开工一批的项目推进机制，并建立重点项目资金监管机制。

（七）加快项目实施步伐，抓紧未完工项目建设，确保项目按期完工。并根据项目实施进度、合同约定支付项目资金，同时严格控制资金支付范围，以确保资金安全有效使用，充分发挥项目资金使用效益。对已完工重点项目，开展项目绩效评价工作。

附件：

2018年部门预算管理综合绩效考评指标评分表

绩效评价现场调查表

2018年度“三公”经费汇总表

2018年12月31日资产负债表简表

西藏红裕会计师事务所（普通合伙）

二〇一九年十月二十日