林芝市市直单位整体部门

及重点项目绩效评价报告

依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《林芝市财政局关于开展2022年度部门整体支出、项目支出、转移支付及财政政策预算绩效评价工作的通知》（林财预〔2023〕20号）相关要求，参照《中国注册会计师执业准则》进行绩效评价工作。在绩效评价过程中，我们根据绩效评价的要求，结合各单位实际情况，主要采用资料核查法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、直接观察法等必要的程序，对林芝市市直单位2022年度部门整体支出、项目支出、转移支付及财政政策进行绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、绩效评价工作情况

（一）绩效评价基本情况

1、评价对象：

（1）本次纳入部门整体支出绩效评价单位共计96家，预算支出360,016.37万元。

（2）重点项目绩效评价本次评价项目302个，预算资金总额92,966.27万元，其中：政府性基金3个项目，预算资金758.42万元；社保基金2个项目，预算资金17,200.00万元；国有资本经营预算资金项目1个，预算资金35.65万元；中央转移支付资金项目30个，预算资金总额17,644.21万元。

2、评价期间：自2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价目的

1、促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。改进预算管理、优化资源配置、提高公共产品和服务质量，实现财政资金运行和预算管理效益最大化，促进政府职能部门履职能力的提升。

2、财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，本次评价作为财政预算支出的事后评价，主要有两个目的，一是通过计算、分析有关项目资金投入、项目过程、项目产出、项目效果涉及的各项指标，客观公正地反映单位重点项目支出实际使用和产生的绩效状况，使财政专项资金使用得到有效控制和监督，确保财政预算资金执行有效性，强化主管部门财政支出管理责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。二是通过评价、总结项目实施的做法和经验、教训，分析项目取得的成绩、可能存在的问题并对问题提出改进措施和针对性意见，为进一步加强各部门预算项目绩效管理提供决策参考及制定政策制度的依据。

（三）评价依据

1、绩效评价行为依据

林芝市财政局与我单位签订的《林芝市财政局2023年度购买服务第三方预算绩效评价采购协议书》。

2、法律、法规依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（6）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（7）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（8）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（9）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（10）其他相关法律法规。

3、财务资料依据

（1）会计凭证、2022年部门预决算表及辅助明细账；

（2）2022年度预算指标文件、追加预算指标文件、决算批复；

（3）2022年度工作计划、绩效目标、年终工作总结、业绩报告、自评情况、年终考评情况等；

（4）单位财务管理制度、项目经费管理制度、文件。

4、基础数据、资料依据

（1）项目可行性研究报告；

（2）项目立项申请报告、立项批复资料；

（3）项目实施方案、项目结算、验收报告；

（4）项目管理文件；

（5）绩效目标申报表、绩效自评表、自评报告；

（6）其他与项目相关的资料。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

科学规范原则：本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法。

公开公正原则：绩效评价本着“真实、客观、公正”的原则，依法公开并接受监督。

分级分类原则：本次绩效评价由项目组根据评价对象的特点组织实施。

绩效相关原则：本次绩效评价将针对建设项目具体投入及相关产出效益进行综合评价，评价结果应与资金投入和产出绩效之间存在紧密的对应关系。

2、绩效指标体系

以《预算支出绩效评价共性指标体系》（财政部 财预〔2013〕53号文）为基础，充分考虑林芝市市直单位对财政投入资金的特性和目标要求，重点对绩效考核的三级明细指标及不同权重进行设计。

3、评价方法

（1）综合评分方法

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对财政项目支出绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

（2）指标计算方法

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。

（3）权重确定方法

评价指标的权重量化参考了《西藏自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》，采用了逐项对比法和层次分析法，并对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

（4）标准值的确定方法

本次评价采用了计划标准、历史标准或经验标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

（五）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立评价工作组，了解评价工作的目标和任务，结合工作组成员的专业知识和技能进行分工。制定评价工作方案，通过研读文件了解项目背景，收集项目相关资料，听取专家对项目工作方案和绩效评价体系设立的意见及建议。

召开由项目小组参加的绩效评价工作会议，对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，完善绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价的方式是现场评价，主要工作包括资料收集、文献分析、问卷调查、访谈等。

采用以下方法收集所需的信息：

（1）基础数据：由项目实施单位及相关单位准备，评价人员现场调取核实。

（2）事实信息：通过面访、座谈会、问卷调查、实地调研等方法取得。

（3）其他：与评价有关的项目管理等情况，通过向有关人员访谈、有关部门咨询和查阅官方网站等取得。

通过以上方式获得的数据资料，并由评价组人员对收集的数据资料进行核实确认。同时做好评价数据收集和资料的记录工作，记入评价工作底稿，所有资料均由被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

3、分析评价

根据所获取的资料和信息，运用多种分析模型和方法进行综合分析定量数据和定性信息，评价人员系统、谨慎地分析所收集的资料和意见。这一过程中对相关细节问题进行核对，权衡各种观点，向专家进行咨询，做出比较分析；将相关评价结果按照既定要求进行组织，在工作组内外部进行讨论。

二、绩效评价结论

（一）参与2022年度预算绩效评价的96预算家单位，部门整体绩效评价结果如下：评价结果为“优”14家；“良”76家；“中”6家；“差”0家。

（二）2022年度部门重点项目支出绩效评价共评价302个项目（预算项目总金额92,966.27万元），评价项目分为基本建设类、专项业务类、商品及服务采购类、专项修缮和其他专项等，评价结果 ：“优”100个；“良”81个；“中”80个；“差”41个。

其中：

政府性基金3个项目（预算资金758.42万元），评价结果为：“优”0个；“良”0个；“中”2个；“差”1个。

社保基金2个项目（预算项目总额22,228.37万元，其中社保基金17,200.00万元），评价结果为：“优”1个；“良”1个；“中”0个；“差”0个。

国有资本经营预算资金1个项目（预算资金35.65万元），评价结果为：”优”1个；“良”0个；“中”0个；“差”0个。

中央转移支付资金30个项目（预算项目总额17,693.62万元，其中中央转移支付资金17,644.21万元），评价结果为：“优”4个；“良”9个；“中”14个；“差”3个。

三、存在的问题

（一）目标设定方面

各单位部门在编制工作计划时绩效指标明确性模糊不清、无明确目标量化指标。执行部门未对项目制定细化、量化的绩效指标，部分项目绩效指标设定不全面、不充分，未选取最能体现总体目标实现程度的关键指标，未明确具体指标值；绩效指标值设定不够细化、量化，笼统采用“大幅度提高”、“有所提高”、“较好”、“优良”、“满意”、“100%”之类的描述性语言，难以体现“量化客观”的原则，造成绩效指标指向不明、操作不便，在评价和执行时难以具体把握；定性描述不充分、不具体。

（二）预算执行率方面

部分单位项目资金未及时拨付使用，预算执行率不高的原因主要有：

1、预算单位预算编制不科学、不细化、不具体，部分项目支出编制未真实反映实际需求，资金到位后，项目没有去实施，或项目测算不准确，大部分经常性的支出均是按照上年度的预算数为参照编列，缺乏必要的测算依据，形成大量结存资金，导致执行率低，造成财政资金闲置浪费。

2、由于单位主管部门履职不到位、监管不严，许多项目进展缓慢，有的项目甚至尚未启动。如由于前期准备不足，招投标较晚，项目规划设计不合理，勘测设计方案反复修改等原因耗费大量时间，造成从资金下达到首笔支付用时过长。

3、单位未形成全方位的预算执行责任体系，预算得不到有效、严谨地执行，预算编制与预算执行相脱节，支出管理不规范、太随意、预算职责不明确导致预算工作落实不到位。预算在实际执行过程中没有建立健全预算执行情况分析制度，预算执行中未及时跟踪监控项目的执行情况没有严格按照项目进度均衡控制和支付资金。

4、单位在使用项目预算资金时，优先动用上年度项目预算结余，部分单位在项目预算资金结余较多的情况下，仍存在年底追加预算指标的情况，导致当年预算项目执行率不高。

（三）预决算公开方面

单位按规定应按时在政府公开信息网站上公开单位2022年预决算情况，截至绩效评价之日，部分单位存在由于决算信息未获批准而未在政府公开信息网站上及时公开2022年决算情况。

（四）单位人员编制方面

部分单位2022年预算年度中存在人员超编情况。

（五）资产管理方面

经检查，截至2022年12月31日部分单位实物资产（盘盈盘亏）盘点表和会计账目及资产管理信息系统不一致。

- 部分单位存在一些项目未实施，项目预期绩效目标未实现。

- 四、工作建议

林芝市各市直单位要以此次预算绩效目标评价为契机，进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。对上述问题要逐条对照分析，查找原因，制定切实可行的措施，认真落实整改要求。同时，通过举一反三，扩大自查范围，除参评项目外，对其他未纳入预算绩效管理的项目也要进行一次认真清理复查，力求将评价意见和建议在所有财政支出项目中得到落实。

（一）单位绩效目标合理性方面

完善预算绩效目标、指标设定。在项目立项时，根据评价中出具的技术参数、绩效咨询等评审意见，进一步完善绩效目标，细化、量化预算绩效指标，确保绩效指标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分或进行定性评价。

（二）单位预算执行率方面

1、加强预算绩效管理工作。预算绩效管理是推动部门预算管理的有效抓手。建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作全面开展，从而规范管理，提升水平，促进各部门预算执行率的提高。

2、提高预算编制水平。各单位在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率，凡跨年度实施项目，财政安排实行“一次报批、分年安排”，因此在编制预算时，各单位应测算好每年项目所需要的资金，明确当年实际使用数，按实际使用数分年度申报，编制当年支出预算，避免资金沉淀。

3、加大预算编制审核力度。财政监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

4、加大预算执行监管力度。各单位要加强对本单位项目责任部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，督促单位各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

5、财政部门要进一步修改完善部门预算管理制度，适时制定和完善预算执行奖惩方法，促进各单位部门严格执行人大年初批准的预算；对于结转资金常年居高不下，使用不力的预算单位及部门，财政可采取压缩单位财政预算，加强预算管理，提高预算执行进度。

（三）预决算公开方面

根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），“地方各级财政部门和各部门建有门户网站的，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。”

（四）资产管理方面

单位负责人根据本单位实际情况成立资产管理小组，负责建立健全固定资产管理机构（部分单位没有能力成立固定资产管理机构的，可以设定专人管理）并制定各职能部门（资产管理部门、财务部门、使用部门、审计检查部门）的职责权限，明确分工，并制定资产管理人员的岗位职责，不相容岗位相互分离、制衡。各职能部门对固定资产的购建、验收、使用、保养、维修、报废处理各环节共同参与管理，定期或不定期地相互对账核查，如发现一方不符，应当及时相互查明原因，并按相关规定处理，随时做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（五）项目未实施方面

首先，单位应按国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，履行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策、确定实施方案等充分的程序后申请设立项目，避免资金到位，项目停滞的情况出现。

其次，建立健全预算项目库管理办法，明确项目库管理框架，规范预算项目的分类以及各类项目的管理流程、管理规则和管理要素；在项目申报中将绩效目标申报作为必要条件。要求在项目入库前，必须设置有清晰明确的绩效目标，配合具体可量化的绩效指标，做好前置审批工作，将绩效目标申报提前到事前控制阶段；所有项目支出均以预算项目的形式纳入项目库管理，以项目为主线，将项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目信息变更、项目结束和终止等各个环节有序串联起来，形成完整、清晰、可追踪、可回溯的预算管理信息链条，实行全生命周期管理，全流程动态记录，反映项目信息变化情况。

（六）推进绩效评价结果应用

切实发挥绩效导向作用，深入推进绩效评价结果与预算安排、改进管理和完善政策挂钩，加大绩效激励力度，强化绩效刚性约束。持续推动对绩效好的政策和项目优先保障，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，削减低效或无效支出。逐步推进将绩效评价结果与政府绩效考核挂钩，充分调动各地区各部门履职尽责的积极性。同时，健全绩效评价发现问题整改闭环管理机制，对问题较多、整改不到位的单位开展专项核查，推动问题整改常态化、长效化。

财政部门和部门（单位）应当及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价部门（单位），作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，可采取适当方式在一定范围内予以表扬，评价结果未达到规定标准的，可在一定范围内予以通报并责令其限期整改，也可相应减少其以后年度预算。

五、其他需要说明的问题

（一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。绩效评价指标体系中部分指标评价采用抽样核查的结果，评价结果与实际可能存在偏差。

（二）关于报告使用的说明

本报告仅供林芝市财政局了解各市直单位整体部门预算支出绩效情况及2022年重点项目支出的绩效情况，不作其他用途。