陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第219号

- 林芝市市直预算单位

2023年度部门整体支出绩效评价结果汇总报告

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月29日

- 目录

一、基本情况	1

（一）绩效评价目的、对象和范围	1

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	2

（三）绩效评价工作过程	5

二、 评价指标	7

三、部门整体支出绩效评价结果	7

四、 存在的主要问题	8

（一）绩效目标设定方面	8

（二）预算执行方面	9

（三）预算管理方面	10

（四）资产管理方面	11

五、 相关建议	13

附件1：部门整体支出绩效评价指标体系	17

附件2：2023年度部门整体支出绩效评价结果统计表	23

林芝市市直预算单位

2023年度部门整体支出绩效评价结果汇总报告

林芝市财政局：

我们接受贵单位委托，对林芝市市直预算单位2023年1月1日至2023年12月31日财政预算资金整体支出进行绩效评价。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕285号）以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合各单位的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、函证、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将绩效评价工作相关情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为林芝市市直各预算单位。评价时间范围：2023 年1月1日至 2023 年12月31日。

- （二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）

(8)《西藏自治区预算缋效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）

（9）其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将交警队履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

- 1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等作出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

- 2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取各市直预算单位联系方式，与各单位提前沟通，下发资料清单，由各单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价整体支出提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

- 3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析， 撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

- 评价指标

- 部门整体支出绩效评价指标根据单位各部门职能及工作重点，部门整体指标体系设置投入、过程、产出、效果四项一级指标，七项二级指标，分别从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七个方面对单位绩效进行全面考评，其中：投入指标占15％权重，主要考察目标设定和预算配置情况；过程指标占49％权重分，主要考察预算执行、预算管理和资产管理的有效性；产出指标占16％权重分，主要考察部门职责履职情况；效果指标占20％权重分，主要考察部门履职效益，包括社会效益、廉政建设、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为90 分（含）以上的为“优”，75分（含）至90分的为“良”，60分（含）至75分的为“中”，60分以下的为“差”。

- 三、部门整体支出绩效评价结果

- 本次参与部门整体支出绩效评价的市直预算单位共98家。2023年度林芝市98家市直预算单位，年初结转结余资金79,350.51万元，使用非财政拨款结余788.49万元，本年财政预算收入590,188.31万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 552,128.38万元，政府性基金预算收入16,378.39万元，国有资本经营预算收入567.12万元，事业收入19,589.32万元，其他收入1,525.10万元）；本年支出447,864.91万元（其中：基本支出204,440.09万元，项目支出243,424.82万元），结余分配 2,862.52万元，年末结转和结余219,599.88万元。

- 部门整体支出绩效评价中：评价结果为“优”的单位11家，占比11.22% ；评价结果为“良”的单位64家，占比65.31%； 评价结果为“中”的单位22家，占比22.45% ；评价结果为“差”的单位1家，占比1.02%。98家单位平均得分80.52分。

- 四、 存在的主要问题

- （一）绩效目标设定方面

- 未编报部门整体支出绩效目标

- 编报部门整体支出绩效目标是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。本次评价的98家预算单位中，有49家单位未编制或者未申报部门整体支出绩效目标。不符合财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕88号）第十五条（二）部门（单位）整体支出绩效目标的设定。3.依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标的规定。

- （二）预算执行方面

- 1、预算执行过程中调减项目资金过大

- 部分部门预算执行过程中，项目调减金额过大，使预算调整率偏高。如：2023年中共林芝市委员会政法委员会的*****项目立项批复27,125.00万元，财政前期拨付15,800.00万元，后期拨付11,325.00万元，项目竣工验收支出总计为15,800.00万元，根据《关于调减*****资金预算指标的通知》将未形成支出资金的11,325.00万元进行调减。市交通运输局的****项目调减金额7,500.00万元，调减原因为施工图一直未批复，2023年项目未开始执行；乡村振兴局的衔接推进乡村振兴补助资金项目调减金额为8,335.00万元。

- 2、预算执行率较低

- 评价中发现，个别单位预算执行率较低。预算执行率低于60%的有8家单位，预算资金总额合计262,998.45万元，本年支出合计95,637.14万元，平均预算执行率仅为41.29%。分别是交通运输局、城市管理和综合执法局、教育局、民政局、文物局、应急管理局、消防救援支队和经济开发区管理委员会。

- 3、未编制政府采购预算

- 政府采购预算是事业行政单位财务预算的一个组成部分，它集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划，在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向，是部门预算的组成部分，也是政府采购工作的基础。在本次被评价的98家单位中，2023年度有政府采购项目，但是未编报政府采购预算的有28家，分别是：市人民检察院、市委员会政法委员会、巴宜区法院机关、米林县检察院机关、米林县法院机关、墨脱县检察院机关、墨脱县法院机关、波密县检察院机关、波密县法院机关、察隅县法院机关、朗县检察院机关、市经济和信息化局、经济开发区管理委员会、市商务局、发改委机关、住房和城乡建设局、生态环境局、农业农村局、林业和草原局、农牧技术推广中心、技工学校、卫生健康委员会、疾病预防控制中心、妇幼保健院、旅游发展局、文化广播电视局（文物局）、应急管理局、消防救援支队。

- 预算管理方面

- 内控制度不健全

- 建立健全的内部控制体系，能够反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价中发现存在内控制度不健全的情况，如：检查市工商业联合会制度制定情况，发现部分制度制定不完善，未制定合同管理制度、预算管理制度、档案管理制度；市商务局未制定合同管理制度、工程项目管理制度、预算管理制度，财务管理制度内容过于简单，不能保障职能有效履行和工作有序开展。

- 资金使用不合规

- 存在资金使用不符合规定的情况，如：现场抽查巴宜区法院2023年会计凭证，发现个别大额资金支出未上会讨论，2023年4月支付法院电子卷宗随案生成服务费28.00万元未按照“三重一大”制度执行，未上会讨论。市行政审批和便民审批局机关2023年6月组织人员赴广东学习考察，从中心运营经费中支出差旅费5.31万元，未按照程序提请会议集体研究决策。中国政治协商会议林芝市委员会未经批准直接将2023年三公经费剩余19.68万元用于弥补差旅费的不足，不符合预算批复用途。

- （四）资产管理方面

- 1、资产管理制度缺失、不完善

- 评价中发现，资产管理制度存在缺失、不完善的情况。如：第二高级中学、道路运输管理局、市人民政府办公室未制定资产管理相关制度。巴宜区法院机关资产管理制度不完善，资产制度过于简单，仅规定了资产购置、入账价值情况，未对资产登记、使用、保管、更新报废、盘点和折旧摊销等内容作出明确规定。

- 2、固定资产实物、卡片不一致，账实不符

- 在现场盘点过程中发现固定资产实物和卡片无法对应，资产管理存在漏洞的情况，如：林芝市幼儿园、林芝市水利局、林芝市生态环境局等实物与资产卡片无法一一对应。

- 部分单位资产帐实不符，检查工布江达县检察院提供的国有土地使用证（4,000平方米），发现该无形资产，截至目前未做入账处理；工布江达县法院国有土地使用证（771.9平方米），该土地截至目前未做入账处理；工布江达县法院机关盘亏三辆车，经了解该部分资产以前年度已做报废处理，由于报废资料丢失，长期未做账务处理；根据米林县法院提供的资产卡片及车辆登记证，发现将一台越野车（藏G97079）重复录入资产系统，导致账面虚增42.00万元资产；市妇女联合会部门资产账务处理不够规范，2023年末的资产负债表将4.91万元左右的无形资产计入固定资产中，账实不符；市信访局有一处仓库，实际上已拆除，但固定资产账面未做处理。

- 未履行定期盘点职责

- 本次被评价的98家单位中，2023年未进行固定资产盘点有46家预算单位。未进行固定资产盘点，可能会导致单位资产管理混乱、财务报表的不准确。不了解资产的实际使用情况，可能会导致过度采购和资产闲置，浪费资源。

- 固定资产其他问题

- 林芝市鲁朗管委会车辆超编，核定公务车辆编制2辆，实际配备6辆公务车。固定资产存在闲置问题，如:鲁朗管委会盘盈3处房产，目前处于闲置状态，原值共计2,177.27万元。固定资产未及时进行报废处理，如：市妇女联合会存在一辆汽车，价值20.00万元，实际已达到报废标准，但未及时进行报废处理。未办理房屋产权证书，有70家预算单位存在未办理房屋产权证书的情况。

# 相关建议

- （一）绩效目标设定方面

- 建议严格按照财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕88号）执行。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。完善绩效目标设定流程，深入了解部门（单位）总体目标、年度工作计划及重点任务，确保绩效目标设定具有针对性和可行性。依据部门（单位）的具体工作职责和任务，细化、量化绩效指标，确保指标能够客观反映工作成效。

- 预算执行方面

- 1、加强预算编制的准确性和前瞻性

- 各预算单位应加强对预算编制人员的培训，提升其对政策、经济形势及项目需求的预测能力，确保预算编制更加科学合理。建立健全预算编制的调研、论证、审核等流程，确保所有预算项目都经过充分讨论和评估。加强财务部门与其他业务部门的沟通协调，确保预算编制时能够充分考虑各部门的实际需求，提高预算的准确性和完整性。

- 2、加强预算执行管理

- 各预算单位应根据年度预算制定详细的执行计划，明确各阶段的目标和任务，确保预算资金按计划使用。建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现并解决执行中的问题。优化资金支付流程，减少资金沉淀，确保预算资金及时、有效地用于部门整体支出。对于支出进度缓慢、未支出的项目建议下一年度安排预算时调减或者取消项目资金。

- 3、推进政府采购预算编制

- 政府采购预算的编制与批复是政府采购工作的起点和关键环节。“无预算不采购，有预算不超支”是政府采购预算制度的基本规范。只有强化预算约束、细化采购目录，编实、编全采购预算，才能积极推进政府采购的各项工作。

- 预算管理方面

- 建立健全内部控制制度

- 全面梳理内部控制制度，查找制度建设存在的缺陷，及时建立健全合同管理制度、工程项目管理制度、预算管理制度等，为规范内部管理提供保障。

- 规范资金支出程序

- 对于大额资金支出，必须经过上会讨论并集体决策的程序，确保资金使用的透明度和合规性。对于重大事项、重要项目安排和大额资金使用，必须按照“三重一大”制度的要求进行集体决策，确保决策的科学性、民主性和合规性。对于差旅费报销，应明确报销标准、审批流程和所需材料，确保差旅费报销的合规性。对于超出预算或未经批准的费用支出，应严格把关，不予报销，并追究相关人员责任。

- 资产管理方面

- 各预算单位应高度重视资产管理工作，明确资产管理部门或指定专人负责资产管理制度的制定和完善工作。为固定资产建立卡片标识，确保所有固定资产都纳入卡片标识管理系统中；加强对报废固定资产处置的监督和管理，建立相应的考核机制，确保报废处置的及时性和有效性。此外，应定期对固定资产进行盘点和清理，及时发现和处理报废固定资产，确保资产状况的准确性和合规性。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价共性指标体系

- 2、2023年度部门整体支出绩效评价结果统计表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年七月二十九日

陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第220号

林芝市市直预算单位

2023年度项目支出绩效评价结果汇总报告

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月29日

目录

一、基本情况	1

（一）绩效评价目的	1

（二）评价实施过程与评价方法	2

二、 项目支出绩效评价结果	5

三、存在的主要问题	6

（一）项目目标设立方面	6

（二）资金投入方面	8

（三） 资金管理方面	8

（四） 项目组织实施方面	9

（五） 项目产出方面	12

（六） 其他基础工作问题	12

四、相关建议	13

附件1：项目支出绩效评价指标体系	16

附件2：2023年度部门整体支出绩效评价结果统计表	19

林芝市市直预算单位

2023年度项目支出绩效评价结果汇总报告

林芝市财政局:

我们接受贵单位委托，对林芝市市直预算单位2023年1月1日至2023年12月31日财政预算资金项目支出进行绩效评价。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕285号）以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合各单位实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下:

# 一、基本情况

# （一）绩效评价目的

通过对2023年林芝市市直预算单位重点项目进行绩效评价，了解和掌握政策具体实施情况，揭示存在问题，提出政策优化、预算管理建议，推动相关单位根据绩效评价发现的问题认真整改、加强管理，同时为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。评价内容主要包括项目（资金）决策管理情况、产出效益情况及相关政策效果等。

# （二）评价实施过程与评价方法

1、评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（2）西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

（3）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（4）《林芝市财政支出预算绩效管理暂行办法的通知》（林财字〔2020〕1号）

2、评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （20分） | 项目目标（4分） | 设有目标 | 1 |
|  |  | 目标明确 | 1 |
|  |  | 目标细化 | 1 |
|  |  | 目标量化 | 1 |
|  | 决策过程（8分） | 立项依据充分性 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制合理性 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 |
| 项目管理 （30分） | 资金到位（5分） | 资金到位率 | 3 |
|  |  | 资金到位时效 | 2 |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用合规性 | 7 |
|  |  | 财务制度健全性 | 3 |
|  | 组织实施（15分） | 组织机构 | 1 |
|  |  | 项目实施 | 8 |
|  |  | 管理制度 | 6 |
| 项目产出 （20分） | 产出数量（5分） | 项目完成率 | 5 |
|  | 产出质量（4分） | 质量达标率 | 4 |
|  | 产出时效（8分） | 按时完工率 | 8 |
|  | 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 |
| 效益 （30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 | 8 |
|  |  | 社会效益 | 7 |
|  |  | 可持续影响 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |

3、评价方法、标准

根据评价对象具体情况，采取计划标准作为评价标准，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价等级设置情况

评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

| 分值 等级 | 优秀 | 良好 | 中等 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 | ≥90分 | 75分≤分值＜90分 | 60分≤分值＜75分 | ＜60分 |

5、绩效评价工作过程

（1）前期准备

成立评价工作小组，收集、了解相关政策规定和资金文件，认真梳理林芝市各预算单位相关文件，确定评价重点。

（2）组织实施

评价工作小组实施现场评价，结合各实施单位绩效自评报告及信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等情况，对相关资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

（3）综合评价

评价组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价小组评价相结合，运用成本效益分析法、比较法等方法进行评价，并按以下程序开展具体评价工作。

- 前期准备

前期准备工作主要包括了解与本次绩效评价工作相关政策，听取委托人对委托事项的介绍听取被评价单位对项目基本情况的介绍，接收被评价单位提交的资料。

- 分析评价

根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位与委托人进行充分沟通最终得出评价结果。

- 报告撰写

评价工作组对评价结果进行分析汇总，撰写报告。

# 二、项目支出绩效评价结果

- 本次参与项目支出绩效评价共有148个项目，预算资金总额348,060.04万元。其中因项目涉密或其他原因无法进行评价的项目25个，预算资金116,046.81万元。本次评价的项目支出123个，预算资金232,013.23万元，其中：一般公共预算资金190,272.97万元，政府性基金预算25,900.38万元，国有资本经营预算287.00万元，社会保险基金预算15,552.88万元。

- 本次评价的123个项目中：评价结果为“优”的项目51个，占比41.46%；评价结果为“良”的项目19个，占比15.45％；评价结果为“中”的项目10个，占比8.14％；评价结果为“差”的项目43个，占比34.95％。平均得分74.69分（详见附表2）。

- 本次评价的123个项目中，转移支付资金项目 64个，预算资金总额157,214.04万元，其中：评价结果为“优”的项目20个，评价结果为“良”的项目10个，评价结果为“中”的项目5个，评价结果为“差”的项目29个。

# 三、存在的主要问题

## （一）项目目标设立方面

- 1、项目绩效目标设定不明确

- 存在项目绩效目标设定不明确的情况，如：林芝市外事办公室“友城援助项目”数量指标设置为“医疗物质≥60”，绩效指标不清晰、不明确。市人民医院关于下达2022年第二批医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，未设定数量指标，绩效目标不明确。退役军人事务局的林芝市烈士陵园升级改造项目，数量指标值为850万元，未明确具体建设内容。

- 项目绩效目标不细化

- 评价中发现，经济开发区管理委员会的重点产业园区基础设施－（林芝市经济开发区道路建设一期；林芝市经济开发区道路建设二期）项目，该项目绩效目标申报表中，未设置经济效益指标、生态指标。交通运输局的农村公路建设配套项目等，几个项目绩效目标表未根据大型跨年度项目的特殊性，将绩效目标细化为中期目标、总体目标等，无法准确对应截止2023年年底的绩效达成情况。

- 项目绩效目标不量化

- 项目绩效目标的编报存在不量化的情况，如：医疗保障局的城乡居民医疗保险补助资金项目，质量指标为统筹地区内住院费用按项目付费占比逐步下降，为定性指标，未量化。旅游发展局的2023年自治区旅游发展资金项目实际分为5个子项目，绩效目标均未细化。城市管理和综合执法局的河西新区污水管网改造工程，项目绩效目标表中经济指标设置为“带动居民收入”，相应指标值设定为“提升”。不符合绩效指标量化原则。

## （二）资金投入方面

- 1、预算编制不准确

- 预算确定的项目投资额与实际支出差异较大，如：交通运输局的交通领域****资金项目，项目预算983.00万元，实际支出427.58万元，预算偏差较大。林芝市公安局****工程项目预算资金551.00万元，实际支出349.00万元，预算金额与实际支出差异较大，反映出预算编制不准确。

- 2、资金分配合理性存在漏洞

- 医疗保障局的医疗保障服务能力提升补助资金项目、城乡居民医疗保险补助资金项目，预算资金未按具体用途进行分配。市人民医院的2022年组团式援藏专项资金项目、2023年医疗组团式援藏资金项目和疫情防控财力补助资金项目未制定分配办法，仅通过会议讨论资金分配，公平合理性无法确认。

## （三）资金管理方面

- 1、财务支付审核不严谨

- 评价中发现财务支付存在审核不严谨的情况，如：鲁朗管委会的国策运营费项目，2023年第二季度申请支付278.71万元，经考核后扣除6.70万元，应付272.01万元，实际支付278.71万元，超支部分于2023年第四季度支付时扣回。

- 2、财务制度不健全

- 部分预算单位财务制度不健全，如：经济和信息化局的电子政务外网网络租赁费项目未制定相关资金管理办法，对资金的管理、储存、核算、使用、监督检查、风险防控等内容未进行明确规定，无法保障资金的使用效益。经济开发区管理委员会的2022年度林芝市招商引资扶持资金项目未建立相关招商引资资金管理办法。林芝市商务局未制定外经贸发展专项资金管理办法内部管理制度，仅遵照上级制度执行。

- （四）项目组织实施方面

- 1、部分项目执行进度缓慢，资金使用效率较低

存在部分项目推进速度不达预期，资金利用效率未能充分发挥其潜力的情况，如：中共林芝市委员会宣传部的社会主义核心价值主题公园建设项目。2023年5月，市财政局根据自治区财政厅指标文件精神将项目资金600.00万元拨付至市委宣传部。但截止到2023年12月项目规划方案未完成，项目进度缓慢。市交通运输局的农村公路建设等项目2023年实际未开工，进度缓慢，资金闲置。城市管理和综合执法局的老城区污水管网整治建设项目截止2023年底，项目进度缓慢，2024年1月5日才取得施工许可证。

- 2、缺乏项目管理制度，未按管理制度执行

- 项目管理体系不健全，且现有制度未得到有效遵循与执行。如：中共林芝市委员会政法委员会的****工程经费，****联网应用项目（二期），市政法委未制定相关项目管理办法，对项目的实施、项目管理、项目调整、施工质量、审计验收、风险防控等重点内容进行明确约束，仅依据上级相关制度进行项目监督管理。林业和草原局的林芝市极小种群野生植物繁育拯救项目、林芝市墨脱县、波密县森林火灾高危区（高风险区）综合治理工程项目和森林草原防火专项资金项目均未设立项目进度台账，无法监控和掌握项目进度、明确项目的里程碑和关键节点。

- 3、存在合同签订不规范、招投标采购流程滞后的情况

- 评价中发现，城市管理和综合执法局的老城区污水管网整治建设项目，施工图审查合同未签订日期；城区污水管网建设项目，监理合同和施工图审查合同未签订日期，合同签订不规范。经济和信息化局的电子政务外网网络租赁费项目，招投标采购流程滞后，该项目中标通知书发出时间为2023年4月20日，合同履行期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合同起始时间比中标通知书时间提前110天，该项目虽属于单一来源采购，但应在合同履行前，实施招投标活动。

- 4、项目实施过程存在不符合规定情形

- 评价中发现，城市管理和综合执法局的城区污水管网建设项目，该项目一直未办理施工许可证，于2023年10月25日擅自开工。根据城市管理和综合执法局党组2023年第2次会议，拟定西藏合林建筑设计有限公司负责开展城区污水管网建设项目可行性研究报告编制工作，但委托书显示将该项目的可行性研究报告文件编制工作交给西藏正道工程咨询有限公司，且委托书日期早于会议讨论日期。

- （五）项目产出方面

- 1、部分项目产出质量不达标

- 部分项目的成果质量未能达到既定的标准或预期要求。如：医疗保障局的城乡居民医疗保险补助资金项目，项目质量指标中的基金滚存结余可支付月数标准为≥6个月，实际基金处于负结余状态，滚存结余可支付月数为0，产出质量不达标。 水利局河湖长制工作专项经费项目，未在年度计划内完成终验。

- 2、部分项目支出差异率过大

- 部分项目的实际支出与预算之间存在显著的偏差，支出差异率过高。如：市文化广播电视局（文物局）的朗县、米林、察隅智慧广电固边工程项目预算资金4,500.00万元，2023年度支出1,293.77万元，项目支出差异率为71.25%，项目未按时完成。林芝市藏医院的疫情防控财力补助资金项目预算730.00万元， 截止2023年12月31日，其中仅支付了重症医学科能力提升项目30%预付款50.13万元，项目支出差异率为93.13%；藏医院新冠肺炎患者康复诊疗项目于2023年6月调研，8月资金拨付到位，截止到2023年12月31日项目中标公司未确认，进度缓慢，大量资金长时间闲置。项目支出差异率过高也反映了项目预算制定不合理、成本估算不准确问题。

- （六）其他基础工作问题

- 部分项目的社会效益指标缺乏相关资料进行验证。如：市医疗保障局的医疗保障服务能力提升补助资金项目，跨省异地就医直接结算率有所提高、参保群众医保政策知晓率逐步提高，缺乏相关资料验证。市残疾人联合会的中央财政残疾人事业发展补助资金项目，社会效益指标衡量为提升残疾人服务水平，缺乏相关印证资料。

- 项目资料未及时归档，导致文件资料丢失。鲁朗管委会的国策运营费项目，该项目于2016年开始，项目管理单位未及时将前期资料归档，导致资料缺失。

- 相关建议

- （一）项目目标设立方面

- 要求各项目负责单位在设立绩效目标时，必须明确具体、清晰可懂。细化指标描述，明确各指标的具体含义和计算方法。量化绩效目标，尽量将绩效目标量化为具体数值或比例，减少定性描述。如：项目付费占比逐步下降，可量化为具体下降比例，避免模糊表述。

- 资金投入方面

- 1、提高预算编制的科学性和准确性，加强前期调研，在编制预算前，应充分调研各项资金的实际需求和历史数据，确保资金测算的依据充分、合理。完善预算调整机制，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算。加强预算执行的监控，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现并纠正偏差。

- 2、对于各项资金，应制定详细的分配办法，明确分配原则、标准和程序。加强资金使用的监管，建立健全资金使用的监管机制，对资金的使用情况进行定期检查和审计。明确各项资金的使用范围，防止资金被挪用或擅自改变用途。

- 资金管理方面

- 1、强化专项资金使用合规性，严格执行专项资金使用规定，确保专款专用。同时，加强资金使用的日常监督，确保每笔资金都能按照既定用途高效使用。强化全员的财务管理意识，确保各部门在提交支付申请时能够严格遵守财务规定，提供真实、准确的资料。

- 2、针对财务制度不健全的问题，指导并督促其制定和完善相关资金管理办法。明确资金管理、核算、使用、监督检查及风险防控等具体细则；建立专项资金的管理办法，确保资金管理的规范性和有效性。

- 项目组织实施方面

- 1、加快项目进度，提高资金使用效率，对于执行进度缓慢的项目，应成立专项工作组，明确项目责任人，制定详细的项目推进计划。建立项目进度跟踪和评估机制，定期对项目进度进行检查和评估，及时发现并解决影响项目进度的问题。对于长期未开工或进度滞后的项目，要深入分析原因，采取有力措施推动项目尽快实施。对于支出进度缓慢、未支出的项目建议下一年度安排预算时调减或者取消项目资金。

- 2、完善项目管理制度，加强制度执行。各项目实施单位应制定和完善项目管理制度，明确项目实施、管理、调整、施工质量、验收、风险防控等关键环节的具体要求。同时，建立项目管理制度执行情况的监督机制，确保各项制度得到有效执行。

- 3、规范合同签订流程，确保合同的签订日期、审批程序和合同内容等信息真实、完整、准确。严格遵守项目实施规定，确保项目合规性，对于未办理施工许可证擅自开工的情况，应停止施工并补办相关手续。

- 项目产出方面

- 1、提高项目产出质量。在项目实施过程中，加强质量监控和检查，及时发现并纠正质量问题。

- 2、提高项目预算编制的科学性，加强项目前期调研和论证，确保预算编制基于充分的数据和合理的假设。加强预算执行管理，严格按照预算执行，避免超支或挪用资金。

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年七月二十九日