陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第185号

林芝市财政局

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

单位名称：林芝市财政局

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年6月20日

目录

一、部门基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）机构设置情况	3

（三）人员编制情况	3

（四）年度总体工作和重点工作任务	4

（五）部门预算批复及整体支出安排情况	8

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的、对象和范围	8

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	9

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目投入情况	14

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	20

（四）部门效益情况	21

五、 主要问题分析	22

六、 相关建议	24

附件：绩效评价指标体系框架打分表	25

林芝市财政局

2023年度部门整体绩效评价报告

- 林芝市财政局:

- 我们接受贵单位委托，对林芝市财政局（以下简称：“市财政局”）2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，市财政局对建立健全内部控制制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》(林财预〔2024〕11号)相关要求，结合市财政局的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下:

- 一、部门基本情况

- （一）部门主要职能

按照国家有关法律、法规和上级有关规定，林芝市财政局主要工作职能如下：

1.拟定全市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2.提出全市性财政立法规划建议；

3.负责市本级各项财政收支管理工作；

4.按分工负责政府非税收入管理；

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导实施国库业务，按规定开展国库现金管理工作；

6.负责地方政府债务管理；

7.牵头编制国有资产管理情况报告；

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，监督执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益；

9.参与拟订全市社会保险政策及管理社会保障支出；

10.负责管理市本级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，执行基建财务管理制度，负责邮管局政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；

11.参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；

12.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为；

13.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；

14.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作等；

15.负责对财政性投资项目的工程概算、预算和工程竣工决（结）算进行评估与审查；负责预算指标及用款计划管理，办理财政资金支付，管理各类账户；

16.负责拟定财政信息化建设发展规划、技术标准和管理办法，规范管理和指导全市财政信息化建设并维护国库集中支付管理信息系统等。

- （二）机构设置情况

- 林芝市财政局共有18个科室。其中：行政科室12个，分别为办公室、政工人事科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、资产管理科、会计监督科；参公科室4个，分别为投资评审中心、国库支付中心、国有资产管理中心、政府采购中心；纯事业科室2个，分别为机关后勤服务中心、信息中心。

- （三）人员编制情况

截至2023年12月31日，林芝市财政局机关编制岗位39人，其中行政编25人，事业编14人。年末实有在职人数44人。

- （四）年度总体工作和重点工作任务

1．年度总体工作

（1）优化支出结构保重点。一是加强重点领域资金保障,在预算安排、预算调整时，市财政紧紧围绕改革开放先行、乡村振兴、教育、就业、医疗卫生、生态环保等重点领域应保尽保、应纳尽纳;二是优先保障民生支出,在财力紧张的情况下，合理调度资金，保障社会保障和就业、卫生健康、教育、农林水等各项民生支出;三是加强预算执行分析，做好预算执行动态监控。及时反映预算执行动态，完善预算执行分析调度制度。

（2）抓好民生工程增福祉。一是加大社会救助资金投入，稳步提高社会保障水平,切实做好困难群众救助补助、特困人员救助等保障工作,认真做好退役军人安置补助、优抚对象生活补助、自主择业军转干部医疗保险配套保障工作;二是加大公共卫生投入，完善公共卫生服务体系,合理安排医疗卫生机构及医药卫生体制改革所需资金，提高公共医疗卫生服务水平，保障卫生事业的健康发展;三是促进高校毕业生就业创业，落实就业优先政策,实施就业优先战略和积极就业政策，进一步激发高校毕业生就业创业的积极性、主动性和创造性;四是建立完善覆盖城乡居民的社会保障制度,足额征收各项社会保险基金，为各项社会保险提供充足的资金保障。

（3）深化管理改革强担当。一是加强政府债务管理;二是持续推进财会监督;三是加强财政投资评审监管；四是政府采购实现异地评标；五是持续推进预算绩效管理；六是优化国资管理提效能，加强国有资产监管；七是实现林芝援藏资产移交零突破；八是与广东省第十批援藏工作队共同研究制定《援藏项目资产移交管理暂行办法（试行）》，梳理已完成财务竣工决算项目系统；九是实地指导“到位”，对林芝市广东实验小学实地查看资产运行状况，在确保资产账目、账账相符、资产完好的基础上，下达资产移交批复；十是后续管理“有序”，要求使用单位要加强资产管理，统筹做好日常维护，保障资产正常运转。

（4）优化营商环境促发展。一是加强政府采购监管，进一步完善《政府采购代理机构考核办法》，规范政府采购工作流程、法定职责；二是做好国家有关政策的上传下达和金融类补贴资金的申报，加强与各大商业银行、保险公司、证券投资公司的对接；三是根据要求，扎实做好减税降费政策落实问题专项整治自查自纠工作；四是提升财政金融服务实体经济水平。

2．重点工作任务

（1）深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和系列讲话精神。坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求；将巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接；确保基础设施、就业就医、养老社保等全覆盖；筑牢生态安全屏障；加大对边境地区的投入力度，加强边境地区建设。

（2）加强重点领域资金保障。做年度预算安排时，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，优先保障党中央、国务院和自治区确定的重大决策、重要改革和重点项目实施，全力保障中央第七次西藏工作座谈会等刚性支出，强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除中央明确界定的地方重点支出、刚性支出和市委、市政府决策部署需要安排的支出以及疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。

（3）坚决落实好过“紧日子”要求。将厉行节约贯穿政府各项工作中；密切跟踪预算执行进度，按照能省则省的原则，将年底前可不再安排的支出节省下来。进一步推进节约型机关建设，严格按照自治区、林芝市公务接待管理办法、差旅费管理办法等要求，从严控制公务接待、差旅费开支范围和标准。

（4）全面实施预算绩效管理。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效管理覆盖到所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，强化资金使用单位绩效责任。采取单位自评、部门评价和财政评价相结合的方式，继续实施预算绩效评价全覆盖，及时组织绩效评价机构对全市预算单位开展绩效评价，出具评价结果报市委、市政府和自治区有关部门，将结果作为单位财政预算的重要依据。

（5）继续加强政府债务管理。加快全市隐性债务化解，按照林芝市隐性债务化解十年工作方案，依法合规化解存量隐性债务，防止虚假化债，数字化债。实行穿透监管，建立政府举债问责和债务问题倒查机制，做到终身问责、倒查问责。

（6）始终加强国有资产监管。按照要求，制定工作实施方案，建设信息化管理平台，进一步加强公务车辆管理。全面开展市、县（区）国有产权登记，及时全面反映企业国有资产分布与变动情况。按照自治区《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，完成市属国有资本划转社保基金各项工作。有效盘活存量资产，对低效运转或者长期闲置资产进行调剂使用，提高资产使用效率。

（7）深化重点领域改革。巩固预算管理一体化改革成果，运用预算管理一体化系统和原有系统进行预算编制、预算执行、单位会计核算等预算管理；规范预算信息填报，准确填报预算科目，准确选择资金性质，准确填报政府购买服务和资产采购预算。继续落实好财政投资项目评审权限下放要求。

（8）积极开展财务人员培训。探索创新新型培训方式，适时组织各县（区）、市直各单位采取交叉交流学习、座谈讨论、总结经验等方式，开展年度财务人员培训，提升培训效果，增强全市财务人员业务能力，积极适应新形势财务工作需要。

- （五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年市财政局年初预算批复数3,501.02万元，调整调剂数-900.19万元，全年预算数2,600.83万元。其中一般公共预算资金2,477.81万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元，社会保险基金预算资金0万元,上年结转非财政拨款资金123.02万元。

2.决算情况

2023年市财政局决算数为2,497.82万元，其中基本支出1,383.45万元，项目支出1,114.37万元。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为林芝市财政局，预算资金2,600.83万元。评价时间范围：2023 年1月1日至 2023 年12月31日。

- （二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2018〕89号)

(8)《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》(藏财预〔2018〕174号)

(9)其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将市财政局履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”， 75分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75分的为“中”，60分以下的为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等做出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目。单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 9.00 | 60.00% |
| 过程 | 49 | 44.00 | 89.80% |
| 产出 | 16 | 15.53 | 97.06% |
| 效果 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 绩效评价得分：87.53 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目投入情况

从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分9分。

表4-1项目投入情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 目标设定 | 绩效目标合法合规合理性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与部门职责的相符性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效指标清晰量化程度 | 1 | 0 |
|  |  |  | 绩效目标与年度任务对应性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与预算资金匹配性 | 2 | 1 |
|  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 0 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 3 |
|  |  | 合计 |  | 15 | 9 |

1.目标设定情况

（1）绩效目标合法合规合理性

市财政局2023年部门年度工作计划符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，但未编报整体支出绩效目标，适当扣分。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

（2）绩效目标与部门职责的相符性

市财政局2023年度工作计划与部门“三定”方案确定的职责相符。本项不扣分，得1分。

（3）绩效指标清晰量化程度

市财政局未编报整体支出绩效目标，年度工作计划未体现清晰、具体、可衡量的数据。本项满分1分，扣1分，得0分。

（4）绩效目标与年度任务对应性

市财政局2023年度工作计划与部门年度的任务数或计划数基本对应，但未编报整体支出绩效目标。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

（5）绩效目标与预算资金匹配性

市财政局2023年度工作计划中未体现具体预算资金，且未编报整体支出绩效目标。本项满分2分，扣1分，得1分。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率

2023年市财政局实际在职人数44人，三定方案中核定的编制岗位39人，在职人员控制率为112.82%。本项满分3分，扣3分，得0分。

（2）“三公”经费变动率

市财政局2023年“三公”经费预算总额35.84万元，2022年“三公”经费预算总额67.34万元，“三公”经费变动率为-46.78%。本项不扣分，得3分。

（3）重点支出安排率

市财政局2023年重点项目预算支出共2,042.35万元，项目总预算支出2,042.35万元，重点支出安排率100%。本项不扣分，得3分。

- （二）项目过程情况

从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分44分。

表4-2项目过程情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 49 | 预算执行 | 预算完成率 | 11 | 11 |
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 0 |
|  |  |  | 结转结余率 | 6 | 6 |
|  |  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  |  | 公用经费控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | “三公”经费控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 基础信息完善性 | 2 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资产管理安全性 | 5 | 4 |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
|  |  | 合计 |  | 49 | 44 |

1.预算执行情况

（1）预算完成率

市财政局2023年全年预算数2,600.83万元，预算完成数2,497.82万元，预算完成率96.04%。本项不扣分，得11分。

（2）预算调整率

市财政局2023年度批复预算数2,600.83万元，调整调剂数900.19万元，预算调整率为34.61%。本项满分2分，扣2分，得0分。

（3）结转结余率

市财政局2023年结转结余总额为103.01万元，结转结余率3.96%。本项不扣分，得6分。

（4）结转结余变动率

市财政局2023年结转结余总额为103.01万元，2022年结转结余总额为125.37万元，结转结余变动率-17.84%。本项不扣分，得1分。

（5）公用经费控制率

市财政局2023年实际支出公用经费89.75万元，预算安排公用经费总额89.75万元，公用经费控制率100%。本项满分2分，扣1分，得1分。

（6）“三公”经费控制率

2023年市财政局“三公”经费”实际支出数为32.59万元，预算安排“三公”经费”总额35.84万元。“三公”经费控制率90.93%。本项满分2分，扣1分，得1分。

（7）政府采购执行率

市财政局2023年政府采购预算0万元，实际政府采购合同金额0万元。本项不扣分，得3分。

2.预算管理情况

（1）管理制度健全性

市财政局制定有财务管理工作规定，包含预算管理、国有资产管理、收支管理等；以及“三重一大”制度、公务接待管理规定、印章管理制度、信息公开制度等内控制度。管理制度健全。本项不扣分，得3分。

（2）资金使用合规性

抽查凭证，市财政局使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过开会评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。本项不扣分，得5分。

（3）预决算信息公开性

市财政局按照政府信息公开有关规定，在林芝市财政局网站公开2023年预算信息，2023年决算尚未批复，暂未公开。本项不扣分，得2分。

（4）基础信息完善性

经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本项不扣分，得2分。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

市财政局为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；相关资产管理制度合法、合规、完整。本项不扣分，得3分。

（2）资产管理安全性

经审核，市财政局不存在报废资产。资产配置合理，资产处置规范，资产不存在未经批准的出租、出借行为，不存在出租、出借产生收益的情况。但经盘点，值班室仅有一间，固定资产卡片显示有两间，存在账实不符的现象。本项满分5分，扣1分，得4分。

（3）固定资产利用率

市财政局除去多计值班室后的固定资产余额为3,012.93万元，实际在用固定资产总额2,990.77万元，固定资产利用率为99.26%。本项不扣分，得2分。

- （三）项目产出情况

从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分15.53分。

表4-3部门产出情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 16 | 职责履行 | 实际完成率 | 4 | 3.53 |
|  |  |  | 完成及时率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 质量达标率 | 4 | 4 |
|  |  |  | 重点工作办结率 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 16 | 15.53 |

1.职责履行情况

（1）实际完成率

市财政局2023年计划完成项目数26个，实际完成项目数23个，未按计划完成的项目为周转房维修改造项目、信息化维修维护经费项目、市财政局聘请法律顾问项目。实际完成率88.46%，本项满分4分，扣0.47分，得3.53分。

（2）完成及时率

市财政局2023年实际完成项目数为23个，截至2023年12月，实际及时完成任务数为23个，完成及时率100%，本项不扣分，得4分。

（3）质量达标率

市财政局2023年实际完成项目数为23个，截至2023年12月，部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量为23个，质量达标率100%，本项不扣分，得4分。

（4）重点工作办结率

市财政局2023年度重点工作共8项，重点工作实际完成数为8项。重点工作办结率为100%。本项不扣分，得4分。

- （四）部门效益情况

从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分19分。

表4-4部门效果情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 20 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 4 |
|  |  |  | 社会效益 | 5 | 5 |
|  |  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 20 | 19 |

（1）经济效益

2023年市财政局加强财政投资评审监管，切实提高了财政资金使用效益；市财政局积极与广东省财政厅积极对接公共资源交易远程异地评标事宜，优化了政府采购营商环境；林芝市各单位加强预算执行分析，做好预算执行动态监控，强化财政资金使用的追踪问效，提高了财政资金的效益性和安全性。但市财政局的预算工作执行进度缓慢，市直预算单位及各县（区、市）存在履行预算执行主体责任不到位，资金支出进度不理想的现象；现有专债项目推进缓慢，项目资金长期闲置。本项满分5分，扣1分，得4分。

（2）社会效益

2023年市财政局进行了一系列举措促进社会发展，切实提高人民福祉。市财政局逐年提高城乡居民最低生活保障标准，加大了公共卫生投入，提高了公共医疗卫生服务水平，保障了卫生事业的健康发展；落实了就业补助资金，促进了高校毕业生就业创业。本项不扣分，得5分。

（3）可持续影响

2023年市财政局进行的政府采购评审费项目，持续提升了政府采购专家的评标质量和评标效率；市财政局2023年组织的财政财务人员培训项目优化了财政财务会计人员知识结构，促使广大财政财务人员适应新形势下财税管理工作要求。本项不扣分，得5分。

（4）社会公众或服务对象满意度

2023年市财政局的部门绩效满意度调查问卷分析显示满意度为100%。本项不扣分，得5分。

# 六、主要问题分析

（一)在职人员控制率方面

2023年市财政局实际在职人数44人，三定方案中核定的编制岗位39人，在职人员控制率为112.82%，存在超编现象。

（二）资产管理方面

经实地盘点，发现值班室仅有一间，固定资产卡片显示为两间，账实不符，原因是未对拆除资产及时做账务处理。

（三）项目完成方面

市财政局未按照项目计划及时完成所有项目，导致项目完成及时率、质量达标率指标得分偏低。

（四）绩效目标方面

部门未编报整体支出绩效目标，导致后续的预算执行监控、绩效评价缺乏参照。

# 七、相关建议

（一）在职人员控制率方面

存在超编情况时，部门应采取一系列措施来妥善解决这一问题，确保符合国家关于机构编制管理的规定。比如分流安置，根据个人意愿和组织需要，将超编人员分流到其他缺编的单位或岗位上工作，也可以结合机构改革和人员结构调整进行合理安置；严格控制新招聘，在超编问题得到解决之前，严格控制新人员的招聘，确保只出不进，逐步消化超编人员。

（二）资产管理方面

单位负责人应严格执行固定资产管理制度，制定各职能部门（资产管理部门、财务部门、使用部门）的职责权限，制定资产管理人员岗位职责。各职能部门对固定资产定期或不定期地相互对账核查，如发现一方情况不符，应当及时查明原因，并按相关规定处理，按照实际情况及时对固定资产管理系统和账务系统进行更新，随时做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（三）项目完成方面

部门应在项目实施前做好项目目标和时间表的评估，确保其可实现性；合理分配时间、资金、人力等资源，做好项目监控，识别项目中可能遇到的风险和挑战，制定相应的预防措施和应对策略，根据项目进度情况及时调整资源配置情况；建立项目完成及时性、达标率的绩效考核机制和奖惩机制。

（四）绩效目标方面

研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任。

# 附件：绩效评价指标体系框架打分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年六月十七日